## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Guanajuato | 62 | 1 | 47

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 62
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
GUA12130100094228 | Equipamiento Del Laboratorio De Metodos | 012012 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2012 | 1683511 | 1683511 | 1683511 | 1641625.93 | 1641625.93 | 1641625.93 | 0 | 97.512 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 100 | 97.51 | Financiera: Se espera la ejecución del recurso en los próximos semestres. / Física: Se espera que el recurso sea ejecutado en los próximos meses. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13130300216638 | Programa De Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Ecológico Territorial Del Municipio De Uriangato, Gto. | KM33_E02 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 517379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55005 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación - ok
GUA13130400280574 | Equipamiento Para Ingenieria Industrial | 2 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | U055 Fondo de apoyo para la calidad de los Institutos Tecnológicos (descentralizados) Equipamiento e Infraestructura: talleres y laboratorios |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2013 | 783879 | 783878.5 | 783878.5 | 778168.07 | 778168.07 | 778168.07 | 778168.07 | 99.2715 | 0 | Metros Cuadrados | 1105 | 100 | 99.27 | Financiera: Se reportan los mismos datos. / Física: Se reportan los mismos datos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA13140400439426 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Multifuncional De Talleres Y Laboratorios | 5 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2014 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8999994.62 | 7930434.39 | 7930434.39 | 7930434.39 | 88.1159 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: La obra ha sido concluida / Física: / Registro: La obra ha sido concluida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363180 | Juan Pablo Ii (Pavimentación De 5ta Etapa) | Q0891_U1 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7800000 | 7800000 | 7800000 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 7779275.33 | 99.7343 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300363195 | Puente Benito Juárez (Proyecto Ejecutivo De Modernización) | Q0891_U2 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 650000 | 650000 | 650000 | 589257.43 | 509477.98 | 509477.98 | 509477.98 | 78.3812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA14140300400555 | Aula General, Compra De Equipo De Computo Y Mobiliario | Q1039 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2014 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 399064.14 | 399064.14 | 399064.14 | 399064.14 | 31.9251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300557943 | Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Segunda Etapa En Uriangato | Q06782015020 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8467625 | 11515017.4 | 11515017.4 | 11514671.93 | 11460345.5 | 11460345.5 | 11460345.5 | 99.5252 | 0 | Kilómetro | 59000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se envía información para validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300565125 | Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (4ta. Etapa) En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0164-15 | 26ceagFAISE15 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1106668.06 | 1106668.06 | 1106668.06 | 1106668.06 | 951379.69 | 951379.69 | 951379.69 | 85.9679 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150300568493 | Programa Impulso Al Desarrollo De Mi Comunidad | Q0252-2015-FAFEF-41 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 312980 | 312980 | 312980 | 312980 | 312980 | 312980 | 312980 | 100 | 0 | Lote | 382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: SE ENVÍA FOLIO PARA VALIDACIÓN
GUA15150400608931 | Equipamiento De Aulas,Equipamiento Espacios Administrativos,Equipamiento Laboratorio De Cómputo | Q1039 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2015 | 300000 | 300000 | 300000 | 74959.2 | 74959.2 | 74959.2 | 74959.2 | 24.9864 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400611109 | Rehabilitacion Del Drebaje Sanitario De La Calle Matamoros, Tramo J.M. Morelos-24 De Junio, En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0173-15 | 22ceagFAISE15 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 517162.95 | 517162.95 | 517162.95 | 517162.95 | 462624.78 | 462624.78 | 462624.78 | 89.4544 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA15150400615627 | Pavimentación Del Camino De Acceso Al Plantel Cecyteg (Misión De San José ) En El Municipio De Uriangato | 1 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1968038.44 | 1968038.44 | 1968038.44 | 98.4019 | 0 | Kilómetro | 59305 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada, en trámite cierre administrativo. / Física: CONTINGENCIAS C / Registro: OK
GUA16160200663851 | Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera, En La Colonia Centro Del Municipio De Uriangato, Gto. | 2238455 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1572295.25 | 1572295.25 | 1555000 | 1548979.29 | 1548979.29 | 1548979.29 | 1548979.29 | 98.5171 | 6020.71 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200663857 | Pavimentacion De La Calle Juan Escutia En La Colonia Centro Del Municipio De Uriangato,Gto | 2236361 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2427704.75 | 2427704.75 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 2401000 | 98.9 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA Y OPERANDO / Física: / Registro:
GUA16160200697380 | Electrificación Calle Albañiles Col Emiliano Zapata Uriangato - 173293 | 173293 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 115290.16 | 115290.16 | 115290.16 | 90 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160200697382 | Electrificacion Priv De Tierra Y Libertad Colonia Plan De Ayala - 78154 | 78154 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 70352.85 | 70352.85 | 74.225 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160200702884 | Electrificacion Calle En La Carretera En La Comunidad De El Derramadero Tramo Calle Hidalgo A Carretera Santa Ana Maya 300 Ts - 78520 | 78520 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 315330.34 | 94599.1 | 94599.1 | 30 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160200708464 | Extension De Electrificacion Calle Francisco I Madero Comunidad De El Aguacate Tramo 40 Mts - 78577 | 78577 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 99983 | 99983 | 99983 | 99983 | 83017.41 | 83017.41 | 83.0315 | 0 | Otros | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160200713752 | Electrificación Calle Primera Priv De Carpinteros Col Emiliano Zapata Uriangato - 173201 | 173201 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 72916.63 | 72916.63 | 72916.63 | 65624.96 | 65624.96 | 65624.96 | 90 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: POSTE / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300733582 | 1 Mód.S.T.Estu-2c;Pb: 1 M.Esc.Aislado1.0 E.E.,1 D.Ad.2.0 E.E.3 A.Ad.2.0 E.E.C/C.Con.Arm.Pa: 3 A.Ad.2.0 E.E.,Incl.O.Ext.Y Beb. M.Ad,Const.Pa.1 A.Ado2.0e.E.Sist.Trad.Estu-2c,Miguel Hidalgo Cct11dpr0408r | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 | 319752 | 319752 | 319752 | 319752 | 159116 | 159116 | 159116 | 49.7623 | 0 | Metros Cuadrados | 1109 | 0 | 96 | Financiera: 1D2-2015-537 / Física: 1D2-2015-537 / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300738488 | Construccion De Redes De Dist. Sector 2 (Areas 1,4,5,6 Y 7) (5ta.E.), En La Cab. Mpal. De Uriangato, Gto. /Ob-204-0346-15 | 62ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 795983.11 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 637411.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160300741400 | Rehabilitación De La Av. Leovino Zavala, Tercera Etapa | 3233365 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10988292.24 | 10534480.24 | 10534480.24 | 10534480.24 | 95.8639 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763078 | Red De Drenaje Sanitario De La Calle Cerrada De Zaragozacolonia Centro - 361440 | 361440 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 1267683.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763079 | Red Drenaje Sanitario En La Colonia San Antonio - 317971 | 317971 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 3509809.61 | 100 | 0 | Metros lineales | 296 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763081 | Pavimentacion De La Calle Cerrada De Zaragozade La Colonia Centro De Uriangato Gto - 310086 | 310086 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 1938096.53 | 100 | 0 | Otros | 112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763084 | Red De Drenaje Sanitario En La Calle Felipe Angeles - 262130 | 262130 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 373369.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 155 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763088 | Electrificacion De La Calle Treinta De Septiembre De La Colonia Plan De Ayala - 254058 | 254058 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 225004.36 | 160000 | 160000 | 71.1097 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763089 | Electrificacion De La Calle Treinta De Septiembre De La Col Plan De Ayala Uriangato - 237447 | 237447 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 35704.97 | 35704.97 | 35704.97 | 21422.98 | 21422.98 | 21422.98 | 60 | 0 | Otros | 100 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN
GUA16160300763090 | Electrificacion De La Calle Tierra Y Libertad De La Col Plan De Ayala Uriangato - 237348 | 237348 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 94783.29 | 94783.29 | 94783.29 | 85304.96 | 85304.96 | 85304.96 | 90 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763091 | Construccion De Tres Aulas En El Plantel Juventino Rosas Ubicado En El Municipio De Uriangato - 223158 | 223158 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1643087.29 | 1643087.29 | 1643087.29 | 644647.44 | 644647.44 | 644647.44 | 39.2339 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160300763092 | Electrificacion Calle Albañiles Colonia Emiliano Zapata - 213663 | 213663 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 128100.19 | 104835.86 | 104835.86 | 81.839 | 0 | Otros | 71 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160300763098 | Electrificacion Calle Vicente Guerrero Comunidad De San Jose Cuaracurio Tramo 210 Mts - 78442 | 78442 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 352726.59 | 105818.07 | 105818.07 | 30 | 0 | Otros | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA16160400818626 | Perforacion Del Pozo Para El S.A.P. En La Col. Emiliano Zapata, De La Cabecera Municipal De Uriangato, Gto. /Ob-204-0149-16 | 140ceagFAFEF16 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 1744757.08 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA16160400825850 | "Construcción De 1 Módulo De 2.0 E.E En Sistema Tradicional, En Estructura U-2c, Conformado Por: Planta Baja: 1 Aula Aislada De 2.0 E.E., Más 2 Aulas Adosadas De 2.0 E.E.11dpr0556z | FAFEF 2016 | Guanajuato | Uriangato | La Joyita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 1886153.04 | 529322.82 | 529322.82 | 529322.82 | 28.0636 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16160400828695 | "Construcción De 1 Dirección Aislada 2.00 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-1c Con Cimentación De Concreto Armadoadolfo Lopez Mateos 11dpr1654h | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1772280 | 1634920 | 1634920 | 1634920 | 490476 | 490476 | 490476 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400828696 | "Construcción De 1 Servicio Sanitario Rural En Sistema Tradicional Con Cimentación De Concreto Armado, Incluye: Cisterna Y Microplanta Rehabilitación Y Mantenimiento Valentin Gomez Farias 11dpr0955x | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 1086217 | 1044439 | 1044439 | 1044439 | 554336 | 554336 | 554336 | 53.075 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400828697 | "Rehabilitación De Módulo De Aulas Escuela Primaria Rosaura Pedraza 11epr0329d | Q2064 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2016 | 534847 | 514276 | 514276 | 514276 | 369752 | 369752 | 369752 | 71.8976 | 0 | Maquinaria y equipo | 591 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA16160400831024 | Pavimentación De La Calle Gerardo Pedraza Del Municipio De Uriangato | 2016-0001 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 4300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA OBRA PARA SU VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170100833687 | Pavimentación De La Calle Sebastián Lerdo De Tejada En El Municipio De Uriangato | FIES-2017-01 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1997985.06 | 1834237.45 | 1834237.45 | 1834237.45 | 91.7119 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECLASIFICACIÓN CON FONDO GENERAL SUSTITUYE FIES - 517811102 / Física: / Registro:
GUA16170100833693 | Pavimentación De La Calle Benito Juárez De San José Cuaracurio, Municipio De Uriangato, Gto. | FIES-2017-02 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Desarrollo Social y Humano - Secretaría de Obra Pública | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6493498.93 | 5232538.47 | 5232538.47 | 5232538.47 | 80.5006 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: RECLASIFICACIÓN CON FONDO GENERAL SUSTITUYE FIES - 517811102 / Física: / Registro:
GUA16170100840165 | Actividades Que Fomenten El Autoempleo. | Q0547-16-AFA-30 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio. | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Otros | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Actividades que fomenten el autoempleo de migrantes en retorno. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA16170300917059 | Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Emiliano Zapata - 201232 | 201232 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100 | 0 | Otros | 6000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR - ENVIO A VALIDAR
GUA17170200880957 | Pavimentación De La Calle Lerdo De Tejada, Municipio De Uriangato, Guanajuato | PDR-2017-53 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1965602.23 | 589680.67 | 589680.67 | 589680.67 | 29.812 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200880972 | Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Municipio De Uriangato, Guanajuato | PDR-2017-54 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEDESHU - MUNICIPIO DE URIANGATO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 1978000 | 1977488.82 | 593246.65 | 593246.65 | 593246.65 | 29.9922 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
GUA17170200897915 | Rehabilitación De La Iluminación Del Andador Perimetral Del Estadio De Beisbol Del Municipio De Uriangato, Gto. - 5221794 | 5221794 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 780027.27 | 546019.09 | 773028.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA CONTRATADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300917057 | Red De Drenaje Sanitario De La Calle Mineros Col Emiliano Zapata - 199115 | 199115 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 900000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 226 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917058 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Colonia Arboledas - 201950 | 201950 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 25420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917060 | Red De Dreneje Sanitario De La Calle Albañiles Colonia Emiliano Zapata - 200551 | 200551 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 544630.96 | 544630.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917061 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Plan De Ayala - 200803 | 200803 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 78120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917062 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Lazaro Cardenas - 201744 | 201744 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917063 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 200879 | 200879 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 23560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917064 | Adquisicion Y Suministro De Materiales Para La Construcción De Cuarto Dormitorio En La Colonia Emiliano Zapata - 201010 | 201010 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 26040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917065 | Adquisicion Y Suministro De Techo Firme A Base De Lamina De Fibrocemento Y Material Aislante De Poliestireno Con Monten Col Aguilillas - 201716 | 201716 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 16120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300917066 | Rehabilitacion De Drenaje En La Calle Luis Donaldo Colosio Portalitos - 203244 | 203244 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE URIANGATO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 148000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ENVIO A VALIDAR
GUA17170300956531 | Conservación Y Reconstrucción De Caminos Rurales Y Carreteras Alimentadoras En El Estado De Guanajuato, Paquete # 1, 2017 | 7 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SECRETARIA DE OBRA PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2579031.98 | 2581667.18 | 2581667.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 59305 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Física: OBRA EN PROCESO DE INICIAR / Registro: OBRA EN PROCESO DE INICIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300958004 | Reconstrucción Y Rehabilitación De Infraestructura Educativa En La Escuela Primaria Aguiluchos De Chapultepec Con C.C.T. 11epr0328e, Ubicada En La Calle Hidalgo Num. 37, Zona Centro, En El Municipio De Uriangato, Gto. - 6969099 - 6740 | 6740 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 14835023.74 | 5934009.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: La obra se encuentra en proceso de contratación por parte del ente ejecutor. / Registro:
GUA17170300964348 | Actividades Que Fomenten El Autoempleo De Migrantes En Retorno | Q0547-17-AFA-30 | Guanajuato | Uriangato | Cobertura municipal |  | Subsidios | U033 Fondo de Apoyo a Migrantes |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 100 | 0 | Otros | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Actividades que fomenten el autoempleo de migrantes en retorno / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300964804 | "Construcción De 1 Cancha De Prácticas De Fútbol Uruguayo" Esc Defensores De Uriangato Cct 11ees0040w | Q0303 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1843025 | 1843025 | 1843025 | 1843025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 0 | Financiera: 2D2-2017-267 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964808 | "Construcción De Una Cancha De Fútbol Uruguayo" Esc José Vasconcelos Cct 11des0010c | Q0303 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INIFEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 1997588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1357 | 0 | 0 | Financiera: 1D2-2017-267 / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION
GUA17170300964813 | Módulo Deportivo Las Peñitas. Segunda Etapa. | - | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 333333.34 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUA17170300969846 | Construcción En Planta Alta De 1 Aula Adosada De 3.0 E.E. En Sistema Tradicional En Estructura U-2c" | FAFEF 2017 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEG | Educación | En Ejecución | 2017 | 528504.54 | 528504.54 | 528504.54 | 528504.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 514 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.