## Reporte final
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [25 empty] | Cuarto Trimestre 2019
REPORTE: |  | GESTIÒN PROYECTOS
PERIODO QUE SE REPORTA: |  | CUARTO TRIMESTRE 2019
ENTIDAD FEDERATIVA: |  | GUANAJUATO
MUNICIPIO: |  | URIANGATO
"FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL"
Total: 96
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 4 | GUA190201543141 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.0, modificado:157800.0}} | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN LA LAGUNILLA DEL ENCINAL - 62599 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 62599 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 15 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL ENCINAL, 38988 LAGUNILLA DEL ENCINAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE S/N, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.0962183, lat:20.12477343}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | 157800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-12, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:157800.0, importe_modificado:157800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1543141/proyecto_FIN, 1543141/proyecto_PROCESO, 1543141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201541717 | Proyecto de inversión | 770704 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770704.0, modificado:689011.61}} | DRENAJE DE LA CALLE INSPECTORES TRAMO DE CARPINTEROS A COMERCIANTES DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 86129 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 86129 | S | 53 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE INSPECTORES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE INSPECTORES, CALLE ELECTICISTAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO V, lon:-101.18798803, lat:20.15646516}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 689011.61 | 689011.61 | 689011.61 | 689011.61 | 321887.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBGTO-AD/DREN. INSPECTORES/2019-32, contratista:C. SESAR ONOFRE CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1072958.65, importe_modificado:1072958.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1541717/proyecto_INICIO, 1541717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201541772 | Proyecto de inversión | 783464 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783464.0, modificado:1049232.27}} | DRENAJE DE LA CALLE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE Y SEGUNDA PRIV DE DICIEMBRE TRAMO DE YURIRIA A BULEVAR LAS PALMAS DE LA COLONIA LOS PINOS - 86194 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 86194 | S | 62 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:338.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE YURIRIA, CALLE LEANDRO VALLE LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA COMIENZA DONDE TERMINA EL CAMELLÓN DEL BULE, lon:-101.16409634, lat:20.11689072}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1049232.27 | 1049232.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DREN. 24 DICIEMBRE-LOS PINOS/2019-44//, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1049232.27, importe_modificado:1049232.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {1541772/proyecto_INICIO, 1541772/proyecto_PROCESO, 1541772/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201539287 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52000.0, modificado:45500.0}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EN BUENAVISTA - 82212 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 82212 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE LÁZARO CÁRDENAS 6 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38986 BUENAVISTA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ AREVALO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A MITAD DE LA MANZANA, lon:-101.15325422, lat:20.10153616}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-46, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1539287/proyecto_INICIO, 1539287/proyecto_FIN, 1539287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201545775 | Proyecto de inversión | 362384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362384.0, modificado:362384.0}} | DRENAJE DE LA CALLE CORREGIDORA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA - 92360 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 92360 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA GRANIZA I, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y , CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CALLE COMIENZA DONDE TERMINA EL CAMELLÓN DEL BOULEVARD LAS PALMAS, lon:-101.16405088, lat:20.11360278}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 161362.3 | 161362.3 | 161362.3 | 161362.3 | 161362.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DREN.CORREGIDORA-PROVIDENCIA/2019-35, contratista:MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:161362.3, importe_modificado:161362.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1545775/proyecto_INICIO, 1545775/proyecto_PROCESO, 1545775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201546583 | Proyecto de inversión | 312000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312000.0, modificado:136500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS DE CIENTO TREINTA LTS DE CAP CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOX EN LA COL PLAN DE AYALA CIENTO TREINTA - 93328 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 93328 | S | 89 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:48.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE MAYO 116 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA CASA SE UBICA CASI ESQUINA CON 28 DE NOVIEMBRE, lon:-101.19016894, lat:20.14499452}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | 136500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-41, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:221000.0, importe_modificado:221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1546583/proyecto_INICIO, 1546583/proyecto_FIN, 1546583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201542606 | Proyecto de inversión | 54400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54400.0, modificado:40200.0}} | ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PAR CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN EL DERRAMADERO - 61939 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 61939 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE ABASOLO 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD, lon:-101.1288656, lat:20.08208489}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-14, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:40200.0, importe_modificado:40200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1542606/proyecto_INICIO, 1542606/proyecto_FIN, 1542606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201545820 | Proyecto de inversión | 270512 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270512.0, modificado:270512.0}} | DRENAJE DE LA CALLE PLAN DE ESTUDIOS TRAMO PLAN DE ESTUDIOS A CARPINTEROS - 92413 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 92413 | S | 31 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE ESTUDIOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE CENTRO DE ESTUDIOS, CALLE BATALLA DE CELAYA LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-101.19120668, lat:20.15605221}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 270512 | 270512 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DREN. PLAN CTRO ESTUDIOS/2019-39, contratista:TOMAS GARCIA GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:145277.89, importe_modificado:145277.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {1545820/proyecto_INICIO, 1545820/proyecto_PROCESO, 1545820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201539380 | Proyecto de inversión | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91000.0, modificado:52000.0}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EL AGUACATE - 82326 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 82326 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:14.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 38987 EL AGUACATE, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL OJO DE AGUA ESTA CASI ESQUINA CON LA CALLE LÁZARO CÁRD, lon:-101.11964108, lat:20.09194649}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-45, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:61493.68, importe_modificado:61493.68}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1539380/proyecto_INICIO, 1539380/proyecto_FIN, 1539380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201539414 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:61493.68}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EL CERRO - 82362 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 82362 | S | 39 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:25.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:CALLE PINOSUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO, 38989 EL CERRO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD, lon:-101.20191861, lat:20.04074956}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 61493.68 | 61493.68 | 61493.68 | 61493.68 | 61493.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-44, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1539414/proyecto_INICIO, 1539414/proyecto_FIN, 1539414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201542128 | Proyecto de inversión | 1046320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046320.0, modificado:1046320.0}} | DRENAJE DE LA CALLE CLAVEL Y GARDENEA DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA - 86704 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 86704 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CLEVEL Y GARDENEA COLONIA LAS ARBOLEDAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CASUARINA Y CALLE NARDOS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS JUZGADOS, lon:-101.16638339, lat:20.11279682}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1542128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201537312 | Proyecto de inversión | 178478.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89239.38, modificado:89239.38}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:89239.38, modificado:89239.38}} | EXTENCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CINCO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DEL DERRAMADERO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO - 79085 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 79085 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD, lon:-101.12811726, lat:20.0821126}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 178478.76 | 178478.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/ELECT. 5 MAYO- EL DERRAMADERO/2019-26, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:91170.78, importe_modificado:91170.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:95.0}} | {1537312/proyecto_INICIO, 1537312/proyecto_FIN, 1537312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201542501 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67200.0, modificado:48000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN EL AGUACATE - 61826 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 61826 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:CALLE ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 38987 EL AGUACATE, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-101.11916901, lat:20.0910321}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-16, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:48000.0, importe_modificado:48000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1542501/proyecto_PROCESO, 1542501/proyecto_FIN, 1542501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201537573 | Proyecto de inversión | 660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:330000.0, modificado:330000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIMERA Y TERCERA PRIVADA DE CUAUHTEMOC EN LA COMUNIDAD DE EL CERRO EN EL MPIO DE URIANGTO G - 79435 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 79435 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:208.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL CERRO, 38989 EL CERRO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PRIVADA S/N A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-101.20409809, lat:20.04518295}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 314447.14 | 314447.14 | 314447.14 | 314447.14 | 31447.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/ELECT. 5 MAYO- EL DERRAMADERO/2019-26, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:91170.78, importe_modificado:91170.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.42}} | {1537573/proyecto_INICIO, 1537573/proyecto_FIN, 1537573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201541905 | Proyecto de inversión | 482328 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482328.0, modificado:655232.97}} | DRENAJE DE LA CALLE ELECTRICISTAS TRAMO CENTRO DE ESTUDIOS A HERREROS - 86384 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 86384 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ELECTRICISTAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO DE ESTUDIOS Y CALLE HERREROS, CALLE ALBAÑILES LA CALLE SE A DOS CUADRAS DETRÁS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA, lon:-101.18690949, lat:20.15645072}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 655232.97 | 655232.97 | 655232.97 | 655232.97 | 196564.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DRENAJE ELECTRICISTAS/2019-47, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:655232.97, importe_modificado:655232.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1541905/proyecto_INICIO, 1541905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201546277 | Proyecto de inversión | 1078521.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:EMBELLECIENDO MI COLONIA, monto:539260.61, modificado:1256511.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539260.61, modificado:583260.61}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PASO DEL NORTE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 92905 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 92905 | S | 36 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:805.0, meta_modificada:805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PASO DEL NORTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y CALLE CENTRO DE ESTUDIOS, CALLE ADELIATA PENÚLTIMA CALLE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA, lon:-101.19111302, lat:20.15516894}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1562644.66 | 1562644.66 | 1562644.66 | 1562644.66 | 551931.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PEMC-AD/PAV. PASO NTE.- FCO. VILLA/2019-33, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1839771.66, importe_modificado:1839771.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {1546277/proyecto_INICIO, 1546277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201549540 | Proyecto de inversión | 84500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84500.0, modificado:32500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA VEINTICUATRO DE JUNIO - 98469 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 98469 | S | 20 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GUZMAN 62 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DIAZ Y CALLE LUIS VALLEJO, CALLE FRANCISCO MARTINEZ LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON LUIS VALLEJO, lon:-101.19628442, lat:20.1427974}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-37, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1549540/proyecto_INICIO, 1549540/proyecto_FIN, 1549540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201549222 | Proyecto de inversión | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:39000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LOMA BONIYTA - 97612 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 97612 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 16 B INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE URIANGATENSES ILUSTRES Y CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO, CALLE ROMITA LA CASA SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA MANZANA, lon:-101.17141216, lat:20.12773925}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-39, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:13000.0, importe_modificado:13000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1549222/proyecto_INICIO, 1549222/proyecto_FIN, 1549222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201538665 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:275000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COL PLAN DE AYALA ONCE A - 81139 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 81139 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE NOVIEMBRE 58 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE BUENAVISTA CASI ESQUINA CON NUEVA ITALIA, lon:-101.19229936, lat:20.14507258}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | 275000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-03, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:275000.0, importe_modificado:275000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1538665/proyecto_INICIO, 1538665/proyecto_FIN, 1538665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201546456 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:110500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS DE CIENTO TREINTA LTS DE CAP CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOX EN LA COL PLAN DE AYALA NOVENTA Y DOS - 93170 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 93170 | S | 88 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:40.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PRIETO 39 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLEJON S/N, CALLE PLAN DE VIGORIZACION LA CASA SE UBICA FRENTE A LA CALLE QUE NOS LLEVA A LA CAPILLA DE, lon:-101.19149284, lat:20.15043106}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-42, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:136500.0, importe_modificado:136500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1546456/proyecto_FIN, 1546456/proyecto_PROCESO, 1546456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201549247 | Proyecto de inversión | 175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175500.0, modificado:13000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LA DESEADA - 97674 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 97674 | S | 38 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:27.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO 10 INTERIOR SN COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV DE DURANGO Y , LA CASA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL FINAL EL CUAL ESTA PAVIMENTADO, lon:-101.16307998, lat:20.13076086}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-39, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:13000.0, importe_modificado:13000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1549247/proyecto_PROCESO, 1549247/proyecto_FIN, 1549247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201539587 | Proyecto de inversión | 143000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143000.0, modificado:65000.0}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EL DERRAMADERO - 82617 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 82617 | S | 39 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:22.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AYENDE, CALLE ABASOLO EL DOMICILIO SE UBICA DETRÁS DE LA IGLESIA, lon:-101.12446007, lat:20.0825925}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-43, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:110500.0, importe_modificado:110500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1539587/proyecto_INICIO, 1539587/proyecto_FIN, 1539587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201536673 | Proyecto de inversión | 242742.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121371.34, modificado:121371.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:121371.34, modificado:121371.34}} | RED DE DRENAJE DE LA CALLE SEGUNDA PRIV DE DURANGO TRAMO DURANGO A CERRAD DE DURANGO DE LA COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA - 78202 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 78202 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:86.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2DA PRIV DE DURANGO COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y , CALLE EJERCITO NACIONAL SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON EL TRAMO DE LA CALLE DURANGO QUE ESTA SIN PAVIMENTO, lon:-101.1638948, lat:20.13196211}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 217308.2 | 217308.2 | 217308.2 | 217308.2 | 217308.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN.2DA PRIV. DURANGO/2019-13, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:273124.45, importe_modificado:273124.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.22}} | {1536673/proyecto_INICIO, 1536673/proyecto_PROCESO, 1536673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201536242 | Proyecto de inversión | 250584.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250584.42, modificado:250584.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COL FRANCISCO VILLA TRECIENTOS TREINTA Y CINCO - 77615 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 77615 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTAURO DEL NORTE 27 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE PASO DEL NORTE, CALLE DORADOS DE VILLA FRENTE A LA CALLE ADELITA, lon:-101.19055647, lat:20.15486807}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 250584.4 | 250584.4 | 250584.4 | 250584.4 | 250584.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-04, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:250584.4, importe_modificado:250584.4}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1536242/proyecto_INICIO, 1536242/proyecto_PROCESO, 1536242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201536440 | Proyecto de inversión | 252595.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:126297.79, modificado:126297.79}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126297.79, modificado:126297.79}} | RED DE DRENAJE CALLE ÁNGEL LOPEZ DE MONICA SORIA A PROL CINCO DE MAYO COL VEINTICUATRO DE JULIO DE JUNIO - 77894 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 77894 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.39, meta_modificada:128.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ANGEL LOPEZ COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MONICA SORIA Y CALLE PROLGACION 5 DE MAYO, CALLE SIXTOS TORRES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO MAS ACCIDENTADO AL FONDO DE LA COLONIA, lon:-101.19610841, lat:20.1450372}} | 2019-06-21 | 2019-12-31 | 249641.33 | 249641.33 | 249641.33 | 249641.33 | 249641.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBGto-AD/DRENAJE-ANGEL LOPEZ/2019-07, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:249641.33, importe_modificado:249641.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.29}} | {1536440/proyecto_INICIO, 1536440/proyecto_FIN, 1536440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201536789 | Proyecto de inversión | 1987989.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:993994.59, modificado:834321.3}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993994.59, modificado:834321.3}} | RED DE DRENAJE DE LA CALLE CARPINTEROS TRAMO DE PRIV DE CARPINTEROS A PLAN DE ESTUDIOS DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 78370 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 78370 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:474.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTEROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV DE CARPINTEROS Y CALLE PLAN DE ESTUDIOS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA Y LA OBRA SE, lon:-101.18826698, lat:20.15627883}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 1668642.6 | 1668642.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN.SANIT.CARPINTEROS/2019-12, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1987991.32, importe_modificado:1987991.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.5}} | {1536789/proyecto_INICIO, 1536789/proyecto_FIN, 1536789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201537133 | Proyecto de inversión | 168534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:84267.47, modificado:84614.55}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84267.47, modificado:84614.56}} | RED DE DRENAJE DE LA CALLE PRIV DE CERRO PRIETO TRAMO DE CERRO PRIETO A CERRADA DE LA COLONIA PLAN DE AYALA - 78828 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 78828 | S | 19 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. DE CERRO PRIETO COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y , CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ES LA CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.1915003, lat:20.15068286}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 169229.11 | 169229.11 | 156222.46 | 156222.46 | 156222.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN. PRIV. CERRO PRIETO/2019-14//, contratista:TOMAS GARCIA GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:84614.56, importe_modificado:84614.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {1537133/proyecto_INICIO, 1537133/proyecto_PROCESO, 1537133/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201551993 | Proyecto de inversión | 160776 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160776.0, modificado:160776.0}} | DRENAJE DE LA CALLE PRIV DE CONSPIRACIÓN DE QUERETARO DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA - 105027 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 105027 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:64.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE CONSPIRACIÓN DE QUERETARO COLONIA LA GRANIZA I, 38986 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSPIRACIÓN DE QUERETARO Y CALLE S/N, BOULEVARD LAS PALMAS LA OBRA SE CONSTRUÍA A UNA CUADRA DEL BULEVAR LAS PALMAS, lon:-101.16474825, lat:20.11377405}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 145655.12 | 145655.12 | 145655.12 | 145655.12 | 145655.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DREN. CONSPIRACION-COL. PROVIDENCIA/2019-41, contratista:MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:145655.12, importe_modificado:145655.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:64.13}} | {1551993/proyecto_INICIO, 1551993/proyecto_PROCESO, 1551993/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553437 | Proyecto de inversión | 160340 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160340.0, modificado:160390.0}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CHIHUAHUA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA - 108483 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108483 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AGUAPRIETA Y CALLE DORADOS DE VILLA, CALLE MARGARITO LEDEZMA LA CALLE SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA, lon:-101.18913355, lat:20.15392383}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 160390 | 160390 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-12, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:160399.46, importe_modificado:160399.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {1553437/proyecto_INICIO, 1553437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201551834 | Proyecto de inversión | 196504 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196504.0, modificado:217245.9}} | DRENAJE DE LA CALLE HERREROS TRAMO DE ELECTRICISTAS A ALBAÑILES - 104617 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 104617 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HERREROS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE ELECTRICISTAS, CALLE CARPINTEROS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA, lon:-101.18639183, lat:20.1567234}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 217245.9 | 217245.9 | 217245.9 | 217245.9 | 65173.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/DREN. HERREROS-E.Z./2019-34, contratista:MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:217245.9, importe_modificado:217245.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1551834/proyecto_INICIO, 1551834/proyecto_FIN, 1551834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553564 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:30642.57}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO HACIA LAS PEÑITAS ENTRE I OLIVARES Y FCO VILLA - 108750 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108750 | S | 55 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLEJON CAMINO A LAS PEÑITAS COLONIA LAS PEÑITAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES OLIVARES Y CALLE FRANCISCO VILLA, ES CAMINO QUE UNE LA COLONIA LAS PEÑITAS CON LA CALLE INSURGENTES OLIVARES POR UN, lon:-101.1710247, lat:20.13268297}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 30642.57 | 30642.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-09, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:45904.68, importe_modificado:45904.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1553564/proyecto_INICIO, 1553564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201551899 | Proyecto de inversión | 285824 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285824.0, modificado:240455.66}} | DRENAJE DE LA CALLE BATALLA DE CELAYA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA A CARPINTEROS - 104793 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 104793 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:52.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CELAYA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO DE ESTUDIOS Y , CALLE PLAN DE ESTUDIOS LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA COLONIA, lon:-101.19066111, lat:20.15678528}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 240455.66 | 240455.66 | 240455.66 | 240455.66 | 72136.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/DREN.CELAYA-FCO.VILLA/2019-38, contratista:GABRIELA GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:240455.66, importe_modificado:240455.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.15}} | {1551899/proyecto_FIN, 1551899/proyecto_PROCESO, 1551899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553621 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:45904.65}} | AMPLIACION ALUMBRADO EN LA CALLE CASUARINA HACIA LOS JUZGADOS - 108889 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108889 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CASUARINA COLONIA LAS ARBOLEDAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LOS JUZGADOS, lon:-101.16606631, lat:20.11350353}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 45904.65 | 45904.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-10, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:45904.68, importe_modificado:45904.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1553621/proyecto_INICIO, 1553621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201551353 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:32500.0, modificado:30650.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:30650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CUPUATO - 103289 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 103289 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.0, meta_modificada:613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CUPUATO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE CUPUATO, 38985 RANCHO NUEVO DE CUPUATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, EL CAMIN, lon:-101.18715122, lat:20.1694728}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | 61300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/SDAyR-AD/S-RANCHO NVO. CUPUATO/2019-04, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:61300.0, importe_modificado:61300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:613.0}} | {1551353/proyecto_INICIO, 1551353/proyecto_FIN, 1551353/proyecto_PROCESO, 1551353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553666 | Proyecto de inversión | 66948.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66948.57, modificado:61206.76}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICOEN LA CALLE PINO SUREZ ENTRE C PLAN DE IGUALA Y MARGARITO LEDEZMA - 108984 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108984 | S | 45 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITO LEDESMA Y CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ARRIBA DEL CERRITO DE LA CALAVERA, lon:-101.18763149, lat:20.15166372}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 61206.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:61206.24, importe_modificado:61206.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1553666/proyecto_INICIO, 1553666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201550421 | Proyecto de inversión | 97500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97500.0, modificado:91000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LA JOYITA - 101090 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 101090 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE 159 INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN PABLO II SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA, lon:-101.17098828, lat:20.11737834}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-34, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:78000.0, importe_modificado:78000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1550421/proyecto_INICIO, 1550421/proyecto_FIN, 1550421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553476 | Proyecto de inversión | 99744 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99744.0, modificado:99743.75}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE SAN LUIS POTOSÍ DE LA COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA - 108573 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108573 | S | 33 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLEJON S/N, CALLE QUINTANA ROO LA CALLE SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA TELESECUNDARIA, lon:-101.16174424, lat:20.13129978}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 99743.75 | 99743.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-15, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:99743.76, importe_modificado:99743.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {1553476/proyecto_INICIO, 1553476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201550300 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:84500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COM DEL CHARCO - 100743 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 100743 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:36.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CALLE ABASOLO 11 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON S/N, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.13032125, lat:20.1416174}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 84500 | 84500 | 84500 | 84500 | 84500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-35, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:91000.0, importe_modificado:91000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1550300/proyecto_PROCESO, 1550300/proyecto_FIN, 1550300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201552778 | Proyecto de inversión | 96034 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96034.0, modificado:96033.27}} | ELCTRIFICACION DE LA CALLE PRIV DE SAN MIGUEL DE LA COLONIA SAN ANTONIO - 106926 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 106926 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PRIV DE SAN MIGUEL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA, lon:-101.18387948, lat:20.16170879}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 96033.27 | 96033.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/ELECT. SAN MIGUEL/2019-46, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:96033.27, importe_modificado:96033.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:80.0}} | {1552778/proyecto_INICIO, 1552778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201550536 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA EN COMUNIDAD DEL CHARCO - 101388 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 101388 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CHARCO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA AL FINAL DE LA CALLE MORELOS RUMBO AL CERRO, lon:-101.12208687, lat:20.1471237}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 200000 | 200000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/SDAyR-AD/S-EL CHARCO DE ARRIBA/2019-05, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1550536/proyecto_INICIO, 1550536/proyecto_FIN, 1550536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201553172 | Proyecto de inversión | 150800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150800.0, modificado:70800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA - 107878 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 107878 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TEJEDORES 29 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE FONTANEROS, CALLE PINTORES LA CASA SE UBICA A UNOS METROS DE LA CALLE FONTANEROS, lon:-101.18547183, lat:20.15867982}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | 70800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-04, contratista:UBERTINO MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:70800.0, importe_modificado:70800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1553172/proyecto_INICIO, 1553172/proyecto_PROCESO, 1553172/proyecto_FIN, 1553172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401600001 | Proyecto de inversión | 1367720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367720.0, modificado:1367720.94}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD EL CHARCO - 245795 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 245795 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:10, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , TODA LA COMINIDAD RURAL DE EL CHARCO, lon:-101.13011204, lat:20.14424298}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1367720.94 | 1367720.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/ALUMBRADO-EL CHARCO/2019-48, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1367720.94, importe_modificado:1367720.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:75.0}} | {1600001/proyecto_PROCESO, 1600001/proyecto_INICIO, 1600001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588215 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EN LA CONUNIDAD EL COMAL - 172267 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172267 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL COMAL, 38988 EL COMAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , ES UNA CASA VERDE, lon:-101.12304773, lat:20.11272189}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-27, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588215/proyecto_INICIO, 1588215/proyecto_FIN, 1588215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401606358 | Proyecto de inversión | 1021863.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:467804.2, modificado:467804.2}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554059.24, modificado:554059.24}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LA PEONIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO - 79363 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 79363 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO LA PEONIA, 38987 LA PEONIA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA URIANGATO- ACAMBARO Y , ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA, lon:-101.14175638, lat:20.08259404}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 1021863.44 | 1021863.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. ALCANTARILLADO-LA PEONIA/2019-27//, contratista:SESAR ONOFRE CERRATO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1021864.72, importe_modificado:1021864.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {1606358/proyecto_PROCESO, 1606358/proyecto_INICIO, 1606358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401607259 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN CAMBIO DE LUMINARIAS EN LA COLONIA EL CUTZILLO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO - 107424 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 107424 | S | 1900 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CIUDAD URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN TODA LA COLONIA DEL CUITZILLO, lon:-101.16283085, lat:20.15019653}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/SFIA-AD/LUMINARIAS-CUITZILLO/2019-24, contratista:JUAN CARLOS GALVAN BERTADILLO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:218.0}} | {1607259/proyecto_INICIO, 1607259/proyecto_FIN, 1607259/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401607283 | Proyecto de inversión | 245945.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245945.52, modificado:245945.52}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE CUATROCIENTOS AÑOS DE LA COLONIA LA MESA - 108365 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108365 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:35, direccion:CALLE 400 AÑOS COLONIA LA MESA, 38983 LA MESA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLOMBIA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SOR JUANA INES DE LA CRUS, lon:-101.16604547, lat:20.10890997}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 245945.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1607283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401607296 | Proyecto de inversión | 30642 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30642.0, modificado:30642.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PASEO DE LOS HEROES TRAMO DE CALLE BARRO A ARCILLA - 108837 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108837 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BARRO CIUDAD URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION ES LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS, lon:-101.18047163, lat:20.13378311}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 30642 | 30642 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-03, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30642.56, importe_modificado:30642.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1607296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401613094 | Proyecto de inversión | 45905.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45905.07, modificado:45904.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CENTRO DE ESTUDIOS Y PINO SUAREZ ENTRE INSPECTORES Y DORADOS DE VILLA - 160496 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 160496 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE ESTUDIOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE INSPECTORES, CALLE CENTRO DE ESTUDIOS SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE LOMAS DE SANTA MARÍA DONDE SE ENCUENTRA, lon:-101.18765007, lat:20.15503496}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 45904.68 | 45904.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-09, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:45904.68, importe_modificado:45904.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1613094/proyecto_PROCESO, 1613094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401607286 | Proyecto de inversión | 146210.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146210.76, modificado:146210.76}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE TECNOLÓGICO DE LA COLONIA LOMA BONITA - 108427 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 108427 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA LOMA LINDA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLEJON S/N, CALLE DE LA JUVENTUD LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ACCESO AL CBTIS, lon:-101.17670346, lat:20.13015177}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 146210.76 | 146210.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-14, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:146210.76, importe_modificado:146210.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1607286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401606348 | Proyecto de inversión | 338941.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338941.8, modificado:338941.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CUARACURIO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO - 79280 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 79280 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ CUARACURIO, 38986 SAN JOSÉ CUARACURIO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ALLENDE LA CALLE COMIENZA FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.15810747, lat:20.10141683}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1606348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401606379 | Proyecto de inversión | 422559.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:211279.21, modificado:211279.21}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211279.81, modificado:211279.81}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO EN LA COM DE LA PRESA DE HUAHUEMBA EN EL MPIO DE URIANGATO - 79546 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 79546 | S | 65 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CALLE 18 DE MARZO RANCHERIA LA PRESA DE HUAHUEMBA, 38985 LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA), URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE 18 DE MARZO, FRENTE A LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.18329487, lat:20.18056241}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 422559.02 | 422559.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. DREN. 18 MARZO/2019-10, contratista:ROBRECA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:422559.58, importe_modificado:422559.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1606379/proyecto_PROCESO, 1606379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401606426 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:15000.0, modificado:15000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COLONIA VEINTICUATRO DE JUNIO CIENTO TREINTA Y NUEVE - 80725 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 80725 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARTINEZ 23 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS GRANADOS Y CALLE LUIS VALLEJO, CALLE JOSE GUZMAN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA EN EL TRAMO DONDE LA PENDIENTE, lon:-101.19724455, lat:20.14401302}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-06, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1606426/proyecto_INICIO, 1606426/proyecto_FIN, 1606426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612655 | Proyecto de inversión | 15380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15380.57, modificado:15380.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIVADA DE HEROES DE NACOZARI - 159339 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159339 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI AMPLIACION , 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE REVOLUCION QUEDA EN LA PARTE DE ATRAS DEL DIF FRACCIONAMIENTO REVOLUCION, lon:-101.18907358, lat:20.14077878}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 15380.44 | 15380.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-04, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:15380.44, importe_modificado:15380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1612655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401614441 | Proyecto de inversión | 15380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15380.57, modificado:15380.44}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PARRAL COL CENTRO - 164730 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 164730 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PARRAL COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JUAREZ, SU UBICACION QUEDA EN PARALELO AL BOULEVAR JUAREZ, lon:-101.17061022, lat:20.14317074}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 15380.44 | 15380.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-06, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:15380.44, importe_modificado:15380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.25}} | {1614441/proyecto_INICIO, 1614441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401607134 | Proyecto de inversión | 324800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:162400.0, modificado:162400.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA LOS TEPAMES HUAHUEMBA - 103205 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 103205 | S | 64 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3248.0, meta_modificada:2592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO HUAHUEMBA - LOS TEPAMES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUAHUEMBA, 38985 HUAHUEMBA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA URIANGATO-YURIRI, lon:-101.17443094, lat:20.16693056}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | 324800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/SDAyR-AD/S-TEPAMES-HUAHUEMBA/2019-06, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:324800.0, importe_modificado:324800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2592.0}} | {1607134/proyecto_INICIO, 1607134/proyecto_FIN, 1607134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612695 | Proyecto de inversión | 15380.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15380.96, modificado:15380.44}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE I OLIVARES ENTRE MATAMOROS Y SEGUNDA PRIVADA DE OLIVARES - 159458 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159458 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES OLIVARES COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE I. OLIVARES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DENOMINADA, lon:-101.17388155, lat:20.1400334}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 15380.44 | 15380.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-05, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:15380.44, importe_modificado:15380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.55}} | {1612695/proyecto_PROCESO, 1612695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612808 | Proyecto de inversión | 50075.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50075.89, modificado:50075.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE SAN ANTONIO DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 159744 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159744 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN JOSE SU UBICACION ES MUY CERCA DE UN TANQUE ELEVADO Y QUEDA CAMINO HACIA EL FRACCIONAMIENTO REAL, lon:-101.18515231, lat:20.16303615}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 50075.9 | 50075.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-11, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:50075.9, importe_modificado:50075.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}} | {1612808/proyecto_PROCESO, 1612808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612829 | Proyecto de inversión | 15380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15380.57, modificado:15380.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ELECTRICISTAS ENTRE SAN LUCAS Y SAN MATEO - 159785 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159785 | S | 43 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ELECTRICISTAS COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN JOSE ES POR LA CALLE DE LA IGLESIA COMO A UNOS 80 MTS APROXIMADAMENTE, lon:-101.18645441, lat:20.16024087}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 15380.44 | 15380.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-07, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:15380.44, importe_modificado:15380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {1612829/proyecto_INICIO, 1612829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612852 | Proyecto de inversión | 15380.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15380.57, modificado:15380.44}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ELECTRICISTAS ENTRE COLCHEROS Y TEJEDORES COL EMILIANO ZAPATA - 159828 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159828 | S | 19 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ELECTRICISTAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLCHEROS Y CALLE TEJEDORES, CALLE FONTANEROS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA COLONIA, lon:-101.18655008, lat:20.15939994}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 15380.44 | 15380.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-08, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:15380.44, importe_modificado:15380.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.3}} | {1612852/proyecto_PROCESO, 1612852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401612871 | Proyecto de inversión | 30642.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30642.82, modificado:30642.5}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DR LUIS FRANCISCO ORTEGA SILVA C MADERO Y C MORELOS - 159865 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 159865 | S | 69 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DR. LUIS FRANCISCO ORTEGA SILVA COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION ES UBICADA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PLAZA METROPOLITANA, lon:-101.18053312, lat:20.13219369}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 30642.5 | 30642.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-02, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30642.5, importe_modificado:30642.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {1612871/proyecto_PROCESO, 1612871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401641389 | Proyecto de inversión | 379469.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379469.44, modificado:976715.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BARRO DE LA COL CENTRO - 248345 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 248345 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BARRO COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y , CALLE CONSTITUCION LA CALLE SE UBICA FRENTE AL NUEVO CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO, lon:-101.18065496, lat:20.13387289}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 976715.67 | 976715.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/PAV. BARRO-CTRO/2019-51, contratista:GRUPO GAYTAN CARBAJAL, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:976715.67, importe_modificado:976715.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1641389/proyecto_PROCESO, 1641389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401641096 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO COL LOMA BONITA - 247977 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 247977 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO 2 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, CALLE URIANGATENSES ILUSTRES ES UNA CASA DESPUES DE LA ESQUINA, lon:-101.17162954, lat:20.12897498}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-04, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1641096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401641166 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO COL LOS PINOS - 248080 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 248080 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDAS 29 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE YURIRIA, CALLE LEANDRO VALLE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA, lon:-101.16580162, lat:20.11753369}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-03, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641166/proyecto_PROCESO, 1641166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401641331 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO COL LOS PINOS - 248265 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 248265 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 13 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE CUITLAHUAC Y CALLE YURIRIA, CALLE 24 DE DICIEMBRE ES UNA CASA EN UNA ESQUINA, lon:-101.16324681, lat:20.11806712}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-01, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1641331/proyecto_INICIO, 1641331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401640842 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO MANGA DEL PIRUL - 247631 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 247631 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MANGA DEL TRUENO 6 S/N INTERIOR SN COLONIA MANGA DEL PIRÚL, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANGA DEL PINO Y , ES LA ANTEPENULTIMA CASA HACIA DONDE TERMINA LA ACALLE, lon:-101.16755001, lat:20.13065365}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-06, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1640842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401641000 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA IMPLEMENTACION DE VIVIENDAS SUSTENTABLES COL LA JOYITA - 247865 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 247865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FRAY PEDRO DE GANTE 55 S/N INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE MUNICIPIO LIBRE ES UNA CASA AL LADO DE UN LOTE VALDIO, lon:-101.16996977, lat:20.11795669}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-05, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1641000/proyecto_PROCESO, 1641000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401640611 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS PARA VIVIENDAS SUSTENTABLES EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO - 247303 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 247303 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VALENZUELA 22 S/N INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE FELIPE MUÑOZ, CALLE JOAQUIN CAPILLA QUEDA CASI FRENTE A LA CALLE PRIVADA DE FERNANDO VA, lon:-101.18409636, lat:20.14716569}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-07, contratista:SALVADOR TORRES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1640611/proyecto_PROCESO, 1640611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401613329 | Proyecto de inversión | 615422.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:307711.35, modificado:307711.07}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307711.07, modificado:307711.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CUARACURIO - 161429 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 161429 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:405.0, meta_modificada:405.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:23, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHO SAN JOSÉ CUARACURIO, 38986 SAN JOSÉ CUARACURIO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.16048537, lat:20.10004291}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 615422.14 | 615422.14 | 615422.14 | 615422.14 | 615422.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/CONST. DREN. BAJA CALIFORNIA/2019-11, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:615422.14, importe_modificado:615422.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.8}} | {1613329/proyecto_INICIO, 1613329/proyecto_FIN, 1613329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401613263 | Proyecto de inversión | 68407.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:34203.5, modificado:31466.71}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34203.52, modificado:31466.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AZTECAS EN LA COMUNIDAD DE LA PRESA DE HUAHUEMBA - 161140 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 161140 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:20, direccion:CALLE AZTECAS RANCHO , 38985 LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA), URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE DEL PRADO, CALLE 18 DE MARZO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE DEL PRADO RUMBO HACIA E, lon:-101.18475744, lat:20.18043618}} | 2019-09-30 | 2019-12-31 | 62933.42 | 62933.42 | 62933.42 | 62933.42 | 62933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. DREN. AZTECA/2019-15, contratista:TOMAS GRACIA GARIBAY, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:34203.53, importe_modificado:34203.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1613263/proyecto_FIN, 1613263/proyecto_PROCESO, 1613263/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401639391 | Proyecto de inversión | 1591506 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591506.0, modificado:1591506.0}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS LA DESEADA DE ARRIBA LA DESEADA DE ABAJO LA CIENEGA Y LAS PEÑITAS - 245813 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 245813 | S | 168 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA , 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LAS SIGUENTES COLONIAS LA DESEADA DE ARRIBA LA DESEADA DE ABAJO LA CIENEGA Y LAS PEÑITAS, lon:-101.16188795, lat:20.13133262}} | 2019-12-16 | 2019-12-31 | 1591506 | 1591506 | 1591506 | 1591506 | 1591506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MURD/DOP/R33-AD/ALUMBRADO- COLONIAS/2019-50, contratista:JUAN CARLOS GALVAN BERTADILLO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:1591506.0, importe_modificado:1591506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:255.0}} | {1639391/proyecto_INICIO, 1639391/proyecto_FIN, 1639391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401632745 | Proyecto de inversión | 23200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23200.0, modificado:23200.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA Y BOVEDILLA DE 17 CM DE ESPESOR EN LA COLONIA DEPORTIVA - 214341 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 214341 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL BAUTISTA 72 72 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y CALLE FELIPE MUÑOZ, CALLE DALIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA, lon:-101.18386385, lat:20.14777421}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-02, contratista:UBERTINO MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:23200.0, importe_modificado:23200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632745/proyecto_FIN, 1632745/proyecto_INICIO, 1632745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401632734 | Proyecto de inversión | 19200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19200.0, modificado:19200.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA Y BOVEDILLA DE 17 CM DE ESPESOR EN LA COLINIA VEINTICUATRO DE JUNIO - 214285 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MINICIPIO DE URIANGATO | 214285 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MONICA SORIA 2 2 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS VALLEJO Y CALLE LUIS DIAZ, CALLE FRAY GREGORIO PAREDES ES UNA CASA EN LA ESQUINA DE MONICA SORIA CON LUIS VALLEJO, lon:-101.19535628, lat:20.14379142}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-03, contratista:UBERTINO MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:19200.0, importe_modificado:19200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1632734/proyecto_FIN, 1632734/proyecto_INICIO, 1632734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401633665 | Proyecto de inversión | 37600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37600.0, modificado:37600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LOSA Y BOVEDILLA DE 17 CM DE ESPESOR EN LA COLONIA LA JOYITA - 218580 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 218580 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCCELOS 23 S/N INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE SIMON BOLIVAR EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA A, lon:-101.17581274, lat:20.12254602}} | 2019-11-30 | 2019-12-31 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | 37600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-01, contratista:UBERTINO MARTINEZ GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:37600.0, importe_modificado:37600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1633665/proyecto_PROCESO, 1633665/proyecto_FIN, 1633665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616125 | Proyecto de inversión | 19500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS LA GRANIZA - 172544 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172544 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO 9 S/N INTERIOR SN COLONIA LA GRANIZA I, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BOULEVAR LAS PALMAS ESTA AL LADO DE UNA TIENDA DE ABARROTE, lon:-101.16480531, lat:20.11374658}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-05, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616125/proyecto_INICIO, 1616125/proyecto_FIN, 1616125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616112 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:65000.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS COLONIA SAN ANTONIO - 172484 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172484 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE 9 S/N INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE FONTANEROS LA CASA QUEDA JUSTAMENTE FRENTE A LA CALLE SAN MATEO, lon:-101.18502726, lat:20.1601516}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-06, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:19500.0, importe_modificado:19500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616112/proyecto_FIN, 1616112/proyecto_PROCESO, 1616112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616102 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EMILIANO ZAPATA QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 172418 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172418 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CARPINTEROS 102 S/N INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSPECTORES Y CALLE ELECTRICISTAS, CALLE DORADOS DE VILLA EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A LA A LA CALLE ELECTRICIST, lon:-101.18756302, lat:20.15612317}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-07, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616102/proyecto_PROCESO, 1616102/proyecto_INICIO, 1616102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616097 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS VEINTICUATRO DE JUNIO - 172400 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172400 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JOSE BAEZA 7 S/N INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY GREGORIA PAREDES Y CALLE MONICA SORIA, CALLE SIXTOS TORRES ES UNA CASA UNICA EN ESA CALLE, lon:-101.19815566, lat:20.1450878}} | 2019-10-30 | 2019-11-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-09, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:32500.0, importe_modificado:32500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616097/proyecto_INICIO, 1616097/proyecto_FIN, 1616097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616086 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS COLONIA LOS PINOS - 172346 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172346 | S | 9 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA 10 10 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE EZEQUIEL LUNA, CALLE YURIRIA ES UNA CASA JUSTO EN LA ESQUINA CON 24 DE DICIEMBRE, lon:-101.16532614, lat:20.11838313}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-09, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:32500.0, importe_modificado:32500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616086/proyecto_PROCESO, 1616086/proyecto_INICIO, 1616086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401606243 | Proyecto de inversión | 50116.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50116.88, modificado:50116.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COLONIA PLAN DE AYALA CIENTO CINCO - 77702 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 77702 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE 33 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PINOSUAREZ, CALLE PLAN DE BARRANCAS CASI ESQUINA CON 18 DE MARZO, lon:-101.19016052, lat:20.14973379}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-03, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:50116.88, importe_modificado:50116.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1606243/proyecto_INICIO, 1606243/proyecto_PROCESO, 1606243/proyecto_FIN, 1606243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616250 | Proyecto de inversión | 9600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9600.0, modificado:9600.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO EN LA CALLE AGRICULTORES - 173186 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPÍO DE URIANGATO | 173186 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE AGRICOLTUROES 9 S/N INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BATALLA DE CELAYA Y CALLE INSPECTORES, CALLE CARPINTEROS EL DPMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE UN ARBOL, lon:-101.18988897, lat:20.15689437}} | 2019-10-31 | 2019-12-31 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-04, contratista:SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:9600.0, importe_modificado:9600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1616250/proyecto_INICIO, 1616250/proyecto_FIN, 1616250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616201 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD TANQUE DE ACERO INOX LOS PINOS CUATROCIENTOS DIEZ - 172910 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172910 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 41 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE PRIV DE CUITLAHUAC, CALLE 24 DE DICIEMBRE EL DOMICILIO SW UBICA A LA MITAD DE LA CUADRA, lon:-101.16321657, lat:20.1176614}} | 2019-10-25 | 2019-10-31 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616201/proyecto_INICIO, 1616201/proyecto_FIN, 1616201/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401616153 | Proyecto de inversión | 6500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS PLAN DE AYALA TRECIENTOS VEINTIUNO - 172680 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172680 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EJIDAL 4 S/N INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE PINO SUAREZ ES UNA CASA A UN LADO DE UNA HERRERIA, lon:-101.18779681, lat:20.15208812}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-02, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:45500.0, importe_modificado:45500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1616153/proyecto_INICIO, 1616153/proyecto_FIN, 1616153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588223 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CENTRO CIENTO VEINTICUATRO - 172334 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172334 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA 23 S/N INTERIOR SN COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AZTECAS EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A UNA TIENDA DE AUTO S, lon:-101.1816224, lat:20.14314586}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-16, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:6500.0, importe_modificado:6500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588223/proyecto_INICIO, 1588223/proyecto_FIN, 1588223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588222 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ - 172328 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172328 | S | 14 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:CALLE HIDALGO 3 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 38987 LOS RODRÍGUEZ, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A UNA CASA CON DOS ARBOLITOS, lon:-101.10301343, lat:20.09073011}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-19, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:58500.0, importe_modificado:58500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588222/proyecto_INICIO, 1588222/proyecto_FIN, 1588222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588221 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS DE LA COMUNIDAD RANCHO NUEVO CUPUATO - 172325 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172325 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:21, direccion:CALLE LOPEZ AREVALO 6 S/N INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE CUPUATO, 38985 RANCHO NUEVO DE CUPUATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE HIGUERAS, SE ENCUENTRA LA UBICACION CERCA DE UNA ESCUELA, lon:-101.18608906, lat:20.17169672}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-20, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:32500.0, importe_modificado:32500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588221/proyecto_INICIO, 1588221/proyecto_FIN, 1588221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588220 | Proyecto de inversión | 110500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110500.0, modificado:110500.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE PORTALITOS - 172287 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172287 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:17.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO 4 A INTERIOR SN RANCHERIA PORTALITOS, 38986 LOS PORTALITOS, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE OBREGON, CALLE HIDALGO SE UBICA FRENTE A UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-101.15299547, lat:20.09812448}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | 110500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-23, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:26000.0, importe_modificado:26000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588220/proyecto_INICIO, 1588220/proyecto_FIN, 1588220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588218 | Proyecto de inversión | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EN LA COMINIDAD DE LAGUNILLA DEL RICO - 172281 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172281 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:16, direccion:CALLEJON ALLENDE 12 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL RICO, 38987 LAGUNILLA DEL RICO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, EL DOMICILIO ESTA UBICADO CERCA DE LA CALLE PIPILA, lon:-101.09388698, lat:20.09010957}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-24, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:110500.0, importe_modificado:110500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588218/proyecto_FIN, 1588218/proyecto_PROCESO, 1588218/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190401588217 | Proyecto de inversión | 39000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39000.0, modificado:39000.0}} | MEJORAMIENTO COLOCACIÓN DE CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNILLA DE ENCINAL - 172278 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 172278 | S | 6 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CALLE MADERO INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL ENCINAL, 38988 LAGUNILLA DEL ENCINAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA CON UN SAGUAN AZUL, lon:-101.09645579, lat:20.12423837}} | 2019-10-31 | 2019-11-30 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-25, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:13000.0, importe_modificado:13000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1588217/proyecto_PROCESO, 1588217/proyecto_FIN, 1588217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201551438 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:78000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA FCO VILLA TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO - 103592 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 103592 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CHIHUAHUA 52 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 7 LEGUAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DORADOS DE VILLA LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON LA CALLE 7 LEGUAS, lon:-101.1890209, lat:20.15395405}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-33, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:188500.0, importe_modificado:188500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1551438/proyecto_INICIO, 1551438/proyecto_FIN, 1551438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201551454 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:188500.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LAS PEÑITAS - 103646 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 103646 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA 1 INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE S/N, CALLE PRIV DE EJERCITO NACIONAL LA CALLE COLIMA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARADA DE CAMIÓN Y L, lon:-101.16756731, lat:20.1356212}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | 188500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-32, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:117000.0, importe_modificado:117000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1551454/proyecto_INICIO, 1551454/proyecto_FIN, 1551454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201536405 | Proyecto de inversión | 50116.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50116.88, modificado:50116.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO COL EMILIANO ZAPATA - 77853 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 77853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE COMERCIANTES 8 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y , LA CASA DE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DE LA CALLE, lon:-101.18732284, lat:20.15781477}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | 50116.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-01, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:50116.88, importe_modificado:50116.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1536405/proyecto_INICIO, 1536405/proyecto_FIN, 1536405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201549602 | Proyecto de inversión | 71500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71500.0, modificado:91000.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN MIGUEL D - 98642 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 98642 | S | 29 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA 17 C INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 38985 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA, CALLE TOLUCA LA CASA SE ENCUENTRA A LA MITAD LA CUADRA, lon:-101.17811902, lat:20.12770525}} | 2019-07-31 | 2019-12-13 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-36, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:84500.0, importe_modificado:84500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1549602/proyecto_INICIO, 1549602/proyecto_FIN, 1549602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201549203 | Proyecto de inversión | 169000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169000.0, modificado:221000.0}} | CALENTADOR SOLAR DE DOCE TUBOS CIENTO TREINTA LTS DE CAPACIDAD CON TANQUE Y ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE EMILIANO DOSCIENTOS NUEVE - 97529 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 97529 | S | 44 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:26.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE OBREROS TEXTILES 44 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE FONTANEROS, CALLE PINTORES CASI LLEGANDO A LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS, lon:-101.18508291, lat:20.1573277}} | 2019-07-31 | 2019-12-31 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-40, contratista:GRUPO LATOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:39000.0, importe_modificado:39000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1549203/proyecto_FIN, 1549203/proyecto_INICIO, 1549203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs2: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs3: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}, obs4: {observación:SE VALIDA A PETICIÓN DEL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:mariaapinonlo, fecha:2020-01-20}}
2019 | 4 | GUA190201538559 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COL PLAN DE AYALA QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO - 80997 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 80997 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE LUIS MOYA 1 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE BUENAVISTA, CASI ESQUINA CON ABRAHAM GONZALEZ, lon:-101.19304703, lat:20.14611054}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-04, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1538559/proyecto_INICIO, 1538559/proyecto_FIN, 1538559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190201538505 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:55000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO COL FCO VILLA QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS - 80937 | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE URIANGATO | 80937 | S | 7 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO DE ESTUDIOS 116 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BATALLA DE CELAYA Y CALLE INSPECTORES, CALLE CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON, lon:-101.19062386, lat:20.15560024}} | 2019-06-28 | 2019-12-31 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-05, contratista:GERMAN ALVAREZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, monto:55000.0, importe_modificado:55000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {1538505/proyecto_INICIO, 1538505/proyecto_FIN, 1538505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 4 | GUA190301573216 | Proyecto de inversión | 1388150.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555260.34, modificado:555260.34}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2019, monto:832890.52, modificado:832890.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS RODRIGUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE URIANGATO | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 03 | S | 165 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2616.06, meta_modificada:2617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:22, direccion:Carr. Ál Aguacate, Guanajuato, México, lon:-101.11481667, lat:20.08575996}} | 2019-06-17 | 2019-08-25 | 1388150.86 | 1388150.86 | 1388150.86 | 1388150.86 | 1388150.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2617.0}} | {1573216/proyecto_PROCESO, 1573216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA190201543141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 157800
GUA190201541717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 770704 | 689011.61
GUA190201541772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783464 | 1049232.27
GUA190201539287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52000 | 45500
GUA190201545775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362384 | 362384
GUA190201546583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 136500
GUA190201542606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54400 | 40200
GUA190201545820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270512 | 270512
GUA190201539380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91000 | 52000
GUA190201539414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162500 | 61493.68
GUA190201542128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046320 | 1046320
GUA190201537312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89239.38 | 89239.38
GUA190201537312 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 89239.38 | 89239.38
GUA190201542501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67200 | 48000
GUA190201537573 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 330000 | 330000
GUA190201537573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
GUA190201541905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482328 | 655232.97
GUA190201546277 | ESTATAL | 2019 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 539260.61 | 1256511.21
GUA190201546277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539260.61 | 583260.61
GUA190201549540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84500 | 32500
GUA190201549222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149500 | 39000
GUA190201538665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 275000
GUA190201546456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 110500
GUA190201549247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175500 | 13000
GUA190201539587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143000 | 65000
GUA190201536673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121371.34 | 121371.34
GUA190201536673 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 121371.34 | 121371.34
GUA190201536242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250584.42 | 250584.4
GUA190201536440 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 126297.79 | 126297.79
GUA190201536440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126297.79 | 126297.79
GUA190201536789 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 993994.59 | 834321.3
GUA190201536789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993994.59 | 834321.3
GUA190201537133 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBGTO | 84267.47 | 84614.55
GUA190201537133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84267.47 | 84614.56
GUA190201551993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160776 | 160776
GUA190201553437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160340 | 160390
GUA190201551834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196504 | 217245.9
GUA190201553564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655000 | 30642.57
GUA190201551899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285824 | 240455.66
GUA190201553621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 45904.65
GUA190201551353 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 32500 | 30650
GUA190201551353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 30650
GUA190201553666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66948.57 | 61206.76
GUA190201550421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97500 | 91000
GUA190201553476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99744 | 99743.75
GUA190201550300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234000 | 84500
GUA190201552778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96034 | 96033.27
GUA190201550536 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 100000 | 100000
GUA190201550536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA190201553172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150800 | 70800
GUA190401600001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1367720 | 1367720.94
GUA190401588215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 19500
GUA190401606358 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 467804.2 | 467804.2
GUA190401606358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554059.24 | 554059.24
GUA190401607259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA190401607259 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 1000000 | 1000000
GUA190401607283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245945.52 | 245945.52
GUA190401607296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30642 | 30642
GUA190401613094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45905.07 | 45904.68
GUA190401607286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146210.76 | 146210.76
GUA190401606348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338941.8 | 338941.8
GUA190401606379 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 211279.21 | 211279.21
GUA190401606379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211279.81 | 211279.81
GUA190401606426 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 15000
GUA190401606426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
GUA190401612655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15380.57 | 15380.44
GUA190401614441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15380.57 | 15380.44
GUA190401607134 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 162400 | 162400
GUA190401607134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
GUA190401612695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15380.96 | 15380.44
GUA190401612808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50075.89 | 50075.9
GUA190401612829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15380.57 | 15380.44
GUA190401612852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15380.57 | 15380.44
GUA190401612871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30642.82 | 30642.5
GUA190401641389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 379469.44 | 976715.67
GUA190401641096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA190401641166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401641331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA190401640842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401641000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401640611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401613329 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 307711.35 | 307711.07
GUA190401613329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307711.07 | 307711.07
GUA190401613263 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC | 34203.5 | 31466.71
GUA190401613263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34203.52 | 31466.71
GUA190401639391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1591506 | 1591506
GUA190401632745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23200 | 23200
GUA190401632734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19200 | 19200
GUA190401633665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37600 | 37600
GUA190401616125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19500 | 19500
GUA190401616112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65000 | 65000
GUA190401616102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
GUA190401616097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32500
GUA190401616086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32500
GUA190401606243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50116.88 | 50116.88
GUA190401616250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9600 | 9600
GUA190401616201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
GUA190401616153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6500 | 6500
GUA190401588223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
GUA190401588222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32500
GUA190401588221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32500 | 32500
GUA190401588220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110500 | 110500
GUA190401588218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
GUA190401588217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39000 | 39000
GUA190201551438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA190201551454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71500 | 188500
GUA190201536405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50116.88 | 50116.88
GUA190201549602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71500 | 91000
GUA190201549203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169000 | 221000
GUA190201538559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000
GUA190201538505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 55000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA190201543141 | Metros Cuadrados | 280 | 100
GUA190201541717 | Metros lineales | 160 | 190
GUA190201541772 | Metros lineales | 338 | 30
GUA190201539287 | Celdas solares | 8 | 100
GUA190201545775 | Metros lineales | 130 | 100
GUA190201546583 | Celdas solares | 48 | 100
GUA190201542606 | Metros Cuadrados | 68 | 100
GUA190201545820 | Metros lineales | 100 | 32
GUA190201539380 | Celdas solares | 14 | 100
GUA190201539414 | Celdas solares | 25 | 100
GUA190201542128 | Metros lineales | 208 | 15
GUA190201537312 | Otros | 95 | 95
GUA190201542501 | Metros Cuadrados | 84 | 100
GUA190201537573 | Metros lineales | 330 | 208.42
GUA190201541905 | Metros lineales | 172 | 172
GUA190201546277 | Metros Cuadrados | 805 | 805
GUA190201549540 | Celdas solares | 13 | 100
GUA190201549222 | Celdas solares | 23 | 100
GUA190201538665 | Vivienda | 6 | 100
GUA190201546456 | Celdas solares | 40 | 100
GUA190201549247 | Celdas solares | 27 | 100
GUA190201539587 | Celdas solares | 22 | 100
GUA190201536673 | Metros lineales | 30 | 86.22
GUA190201536242 | Vivienda | 5 | 100
GUA190201536440 | Metros lineales | 131.39 | 128.29
GUA190201536789 | Metros lineales | 23 | 474.5
GUA190201537133 | Metros lineales | 46 | 68
GUA190201551993 | Metros lineales | 55 | 64.13
GUA190201553437 | Metros lineales | 200 | 10
GUA190201551834 | Metros lineales | 71 | 75
GUA190201553564 | Metros lineales | 650 | 2
GUA190201551899 | Metros lineales | 150 | 52.15
GUA190201553621 | Metros lineales | 240 | 3
GUA190201551353 | Metros lineales | 613 | 613
GUA190201553666 | Metros lineales | 200 | 4
GUA190201550421 | Celdas solares | 15 | 100
GUA190201553476 | Metros lineales | 100 | 6
GUA190201550300 | Celdas solares | 36 | 100
GUA190201552778 | Otros | 100 | 100
GUA190201550536 | Metros lineales | 2000 | 100
GUA190201553172 | Metros Cuadrados | 377 | 100
GUA190401600001 | Otros | 200 | 150
GUA190401588215 | Celdas solares | 3 | 100
GUA190401606358 | Metros lineales | 340 | 340
GUA190401607259 | Otros | 250 | 218
GUA190401607283 | Metros lineales | 500 | 12
GUA190401607296 | Metros lineales | 70 | 2
GUA190401613094 | Metros lineales | 105 | 3
GUA190401607286 | Metros lineales | 220 | 9
GUA190401606348 | Metros lineales | 349 | 349
GUA190401606379 | Metros lineales | 180 | 160
GUA190401606426 | Vivienda | 1 | 100
GUA190401612655 | Metros lineales | 35 | 1
GUA190401614441 | Metros lineales | 35 | 1
GUA190401607134 | Metros lineales | 3248 | 2592
GUA190401612695 | Metros lineales | 300 | 1
GUA190401612808 | Metros lineales | 100 | 3
GUA190401612829 | Metros lineales | 5 | 1
GUA190401612852 | Metros lineales | 35 | 1
GUA190401612871 | Metros lineales | 285 | 2
GUA190401641389 | Metros Cuadrados | 180 | 50
GUA190401641096 | Otros | 4 | 4
GUA190401641166 | Otros | 2 | 2
GUA190401641331 | Otros | 4 | 4
GUA190401640842 | Otros | 2 | 2
GUA190401641000 | Otros | 2 | 2
GUA190401640611 | Otros | 2 | 2
GUA190401613329 | Metros lineales | 405 | 405.8
GUA190401613263 | Metros lineales | 50 | 50
GUA190401639391 | Otros | 255 | 255
GUA190401632745 | Metros Cuadrados | 29 | 100
GUA190401632734 | Metros Cuadrados | 24 | 100
GUA190401633665 | Metros Cuadrados | 47 | 100
GUA190401616125 | Celdas solares | 3 | 100
GUA190401616112 | Celdas solares | 10 | 100
GUA190401616102 | Celdas solares | 2 | 100
GUA190401616097 | Celdas solares | 5 | 100
GUA190401616086 | Celdas solares | 5 | 100
GUA190401606243 | Vivienda | 1 | 100
GUA190401616250 | Metros Cuadrados | 16 | 100
GUA190401616201 | Celdas solares | 1 | 100
GUA190401616153 | Celdas solares | 1 | 100
GUA190401588223 | Celdas solares | 2 | 100
GUA190401588222 | Celdas solares | 5 | 100
GUA190401588221 | Celdas solares | 5 | 100
GUA190401588220 | Celdas solares | 17 | 100
GUA190401588218 | Celdas solares | 2 | 100
GUA190401588217 | Celdas solares | 6 | 100
GUA190201551438 | Celdas solares | 12 | 100
GUA190201551454 | Celdas solares | 11 | 100
GUA190201536405 | Vivienda | 1 | 100
GUA190201549602 | Celdas solares | 11 | 100
GUA190201549203 | Celdas solares | 26 | 100
GUA190201538559 | Vivienda | 1 | 100
GUA190201538505 | Vivienda | 1 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA190201543141 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla Del Encinal | CALLE FRANCISCO I MADERO 15 INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL ENCINAL, 38988 LAGUNILLA DEL ENCINAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE S/N, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -101.0962 | 20.1248
GUA190201541717 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE INSPECTORES COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE INSPECTORES, CALLE ELECTICISTAS LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LOS LIMITES DE LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA Y FRANCISCO V | -101.188 | 20.1565
GUA190201541772 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE 24 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE YURIRIA, CALLE LEANDRO VALLE LA CALLE DONDE SE REALIZARA LA OBRA COMIENZA DONDE TERMINA EL CAMELLÓN DEL BULE | -101.1641 | 20.1169
GUA190201539287 | Guanajuato | Uriangato | Buenavista | CALLE LÁZARO CÁRDENAS 6 INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 38986 BUENAVISTA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOPEZ AREVALO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A MITAD DE LA MANZANA | -101.1533 | 20.1015
GUA190201545775 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CORREGIDORA COLONIA LA GRANIZA I, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y , CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA CALLE COMIENZA DONDE TERMINA EL CAMELLÓN DEL BOULEVARD LAS PALMAS | -101.1641 | 20.1136
GUA190201546583 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE 8 DE MAYO 116 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 28 DE NOVIEMBRE Y CALLE PLAN DE AYUTLA, CALLE TIERRA Y LIBERTAD LA CASA SE UBICA CASI ESQUINA CON 28 DE NOVIEMBRE | -101.1902 | 20.145
GUA190201542606 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | CALLE ABASOLO 5 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MATAMOROS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA A DOS CALLES DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD | -101.1289 | 20.0821
GUA190201545820 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PLAN DE ESTUDIOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARPINTEROS Y CALLE CENTRO DE ESTUDIOS, CALLE BATALLA DE CELAYA LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | -101.1912 | 20.1561
GUA190201539380 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | CALLE JUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 38987 EL AGUACATE, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE 5 DE MAYO LA DIRECCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL OJO DE AGUA ESTA CASI ESQUINA CON LA CALLE LÁZARO CÁRD | -101.1196 | 20.0919
GUA190201539414 | Guanajuato | Uriangato | El Cerro | CALLE PINOSUAREZ 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRO, 38989 EL CERRO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD | -101.2019 | 20.0407
GUA190201542128 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CLEVEL Y GARDENEA COLONIA LAS ARBOLEDAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CASUARINA Y CALLE NARDOS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LOS JUZGADOS | -101.1664 | 20.1128
GUA190201537312 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE LA COMUNIDAD | -101.1281 | 20.0821
GUA190201542501 | Guanajuato | Uriangato | El Aguacate | CALLE ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 38987 EL AGUACATE, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA | -101.1192 | 20.091
GUA190201537573 | Guanajuato | Uriangato | El Cerro | CALLE PRIVADA DE CUAUHTEMOC RANCHERIA EL CERRO, 38989 EL CERRO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PRIVADA S/N A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA | -101.2041 | 20.0452
GUA190201541905 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE ELECTRICISTAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO DE ESTUDIOS Y CALLE HERREROS, CALLE ALBAÑILES LA CALLE SE A DOS CUADRAS DETRÁS DEL JARDÍN DE NIÑOS DE LA COLONIA | -101.1869 | 20.1565
GUA190201546277 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PASO DEL NORTE COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DORADOS DE VILLA Y CALLE CENTRO DE ESTUDIOS, CALLE ADELIATA PENÚLTIMA CALLE DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA | -101.1911 | 20.1552
GUA190201549540 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE JOSE GUZMAN 62 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DIAZ Y CALLE LUIS VALLEJO, CALLE FRANCISCO MARTINEZ LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON LUIS VALLEJO | -101.1963 | 20.1428
GUA190201549222 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE MOCTEZUMA 16 B INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE URIANGATENSES ILUSTRES Y CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO, CALLE ROMITA LA CASA SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA MANZANA | -101.1714 | 20.1277
GUA190201538665 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE 28 DE NOVIEMBRE 58 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE BUENAVISTA CASI ESQUINA CON NUEVA ITALIA | -101.1923 | 20.1451
GUA190201546456 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CERRO PRIETO 39 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLEJON S/N, CALLE PLAN DE VIGORIZACION LA CASA SE UBICA FRENTE A LA CALLE QUE NOS LLEVA A LA CAPILLA DE | -101.1915 | 20.1504
GUA190201549247 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE DURANGO 10 INTERIOR SN COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV DE DURANGO Y , LA CASA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DEL FINAL EL CUAL ESTA PAVIMENTADO | -101.1631 | 20.1308
GUA190201539587 | Guanajuato | Uriangato | El Derramadero | CALLE BENITO JUAREZ 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL DERRAMADERO, 38987 EL DERRAMADERO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE AYENDE, CALLE ABASOLO EL DOMICILIO SE UBICA DETRÁS DE LA IGLESIA | -101.1245 | 20.0826
GUA190201536673 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE 2DA PRIV DE DURANGO COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y , CALLE EJERCITO NACIONAL SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON EL TRAMO DE LA CALLE DURANGO QUE ESTA SIN PAVIMENTO | -101.1639 | 20.132
GUA190201536242 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CENTAURO DEL NORTE 27 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE PASO DEL NORTE, CALLE DORADOS DE VILLA FRENTE A LA CALLE ADELITA | -101.1906 | 20.1549
GUA190201536440 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE ANGEL LOPEZ COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MONICA SORIA Y CALLE PROLGACION 5 DE MAYO, CALLE SIXTOS TORRES LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL EXTREMO MAS ACCIDENTADO AL FONDO DE LA COLONIA | -101.1961 | 20.145
GUA190201536789 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CARPINTEROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV DE CARPINTEROS Y CALLE PLAN DE ESTUDIOS, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRANDO A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A MANO IZQUIERDA Y LA OBRA SE | -101.1883 | 20.1563
GUA190201537133 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PRIV. DE CERRO PRIETO COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO PRIETO Y , CALLE PLAN DE AGUA PRIETA ES LA CALLE DE ACCESO A LA CAPILLA DE LA COLONIA | -101.1915 | 20.1507
GUA190201551993 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PRIV DE CONSPIRACIÓN DE QUERETARO COLONIA LA GRANIZA I, 38986 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSPIRACIÓN DE QUERETARO Y CALLE S/N, BOULEVARD LAS PALMAS LA OBRA SE CONSTRUÍA A UNA CUADRA DEL BULEVAR LAS PALMAS | -101.1647 | 20.1138
GUA190201553437 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CHIHUAHUA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AGUAPRIETA Y CALLE DORADOS DE VILLA, CALLE MARGARITO LEDEZMA LA CALLE SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE PLAN DE AGUA PRIETA | -101.1891 | 20.1539
GUA190201551834 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE HERREROS INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALBAÑILES Y CALLE ELECTRICISTAS, CALLE CARPINTEROS LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA | -101.1864 | 20.1567
GUA190201553564 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLEJON CAMINO A LAS PEÑITAS COLONIA LAS PEÑITAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES OLIVARES Y CALLE FRANCISCO VILLA, ES CAMINO QUE UNE LA COLONIA LAS PEÑITAS CON LA CALLE INSURGENTES OLIVARES POR UN | -101.171 | 20.1327
GUA190201551899 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE BATALLA DE CELAYA COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRO DE ESTUDIOS Y , CALLE PLAN DE ESTUDIOS LA CALLE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA COLONIA | -101.1907 | 20.1568
GUA190201553621 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CASUARINA COLONIA LAS ARBOLEDAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LAS PALMAS Y CALLE S/N, CALLE S/N LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LOS JUZGADOS | -101.1661 | 20.1135
GUA190201551353 | Guanajuato | Uriangato | Rancho Nuevo De Cupuato | CAMINO TRAMO CUPUATO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE CUPUATO, 38985 RANCHO NUEVO DE CUPUATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SIN NOMBRE Y CALLEJON S/N, EL CAMIN | -101.1872 | 20.1695
GUA190201553666 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PINO SUAREZ COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITO LEDESMA Y CALLE PLAN DE IGUALA, CALLE 18 DE MARZO LA CALLE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ARRIBA DEL CERRITO DE LA CALAVERA | -101.1876 | 20.1517
GUA190201550421 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE MUNICIPIO LIBRE 159 INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE JUAN PABLO II SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CALLE VASCO DE QUIROGA | -101.171 | 20.1174
GUA190201553476 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE SAN LUIS POTOSI COLONIA LA DESEADA DE ARRIBA, 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLEJON S/N, CALLE QUINTANA ROO LA CALLE SE ENCUENTRA ADELANTE DE LA TELESECUNDARIA | -101.1617 | 20.1313
GUA190201550300 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | CALLE ABASOLO 11 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJON S/N, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -101.1303 | 20.1416
GUA190201552778 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PRIV DE SAN MIGUEL COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FONTANEROS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA | -101.1839 | 20.1617
GUA190201550536 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | CAMINO TRAMO EL CHARCO - CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA AL FINAL DE LA CALLE MORELOS RUMBO AL CERRO | -101.1221 | 20.1471
GUA190201553172 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE TEJEDORES 29 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE FONTANEROS, CALLE PINTORES LA CASA SE UBICA A UNOS METROS DE LA CALLE FONTANEROS | -101.1855 | 20.1587
GUA190401600001 | Guanajuato | Uriangato | El Charco | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL CHARCO, 38986 EL CHARCO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , TODA LA COMINIDAD RURAL DE EL CHARCO | -101.1301 | 20.1442
GUA190401588215 | Guanajuato | Uriangato | El Comal | RANCHERIA EL COMAL, 38988 EL COMAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , ES UNA CASA VERDE | -101.123 | 20.1127
GUA190401606358 | Guanajuato | Uriangato | La Peonia | CALLE HIDALGO RANCHO LA PEONIA, 38987 LA PEONIA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA URIANGATO- ACAMBARO Y , ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD LA CUAL SE ENCUENTRA A UNOS METROS DEL PUENTE DE LA AUTOPISTA | -101.1418 | 20.0826
GUA190401607259 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CIUDAD URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN TODA LA COLONIA DEL CUITZILLO | -101.1628 | 20.1502
GUA190401607283 | Guanajuato | Uriangato | La Mesa | CALLE 400 AÑOS COLONIA LA MESA, 38983 LA MESA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE FEBRERO Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE COLOMBIA LA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD SOR JUANA INES DE LA CRUS | -101.166 | 20.1089
GUA190401607296 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE BARRO CIUDAD URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION ES LA CALLE UBICADA A UN COSTADO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS | -101.1805 | 20.1338
GUA190401613094 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CENTRO DE ESTUDIOS COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE INSPECTORES, CALLE CENTRO DE ESTUDIOS SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE LOMAS DE SANTA MARÍA DONDE SE ENCUENTRA | -101.1877 | 20.155
GUA190401607286 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE TECNOLOGICO COLONIA LOMA LINDA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLEJON S/N, CALLE DE LA JUVENTUD LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ACCESO AL CBTIS | -101.1767 | 20.1302
GUA190401606348 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN JOSÉ CUARACURIO, 38986 SAN JOSÉ CUARACURIO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ALLENDE LA CALLE COMIENZA FRENTE A LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD | -101.1581 | 20.1014
GUA190401606379 | Guanajuato | Uriangato | La Presa (Presa De Huahuemba) | CALLE 18 DE MARZO RANCHERIA LA PRESA DE HUAHUEMBA, 38985 LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA), URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE 18 DE MARZO, FRENTE A LA CANCHA DE BALONCESTO DE LA COMUNIDAD | -101.1833 | 20.1806
GUA190401606426 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE FRANCISCO MARTINEZ 23 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS GRANADOS Y CALLE LUIS VALLEJO, CALLE JOSE GUZMAN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA EN EL TRAMO DONDE LA PENDIENTE | -101.1972 | 20.144
GUA190401612655 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE HEROES DE NACOZARI AMPLIACION , 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE REVOLUCION QUEDA EN LA PARTE DE ATRAS DEL DIF FRACCIONAMIENTO REVOLUCION | -101.1891 | 20.1408
GUA190401614441 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PARRAL COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JUAREZ, SU UBICACION QUEDA EN PARALELO AL BOULEVAR JUAREZ | -101.1706 | 20.1432
GUA190401607134 | Guanajuato | Uriangato | Huahuemba | CAMINO TRAMO HUAHUEMBA - LOS TEPAMES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA HUAHUEMBA, 38985 HUAHUEMBA, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA URIANGATO-YURIRI | -101.1744 | 20.1669
GUA190401612695 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE INSURGENTES OLIVARES COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE I. OLIVARES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DENOMINADA | -101.1739 | 20.14
GUA190401612808 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN JOSE SU UBICACION ES MUY CERCA DE UN TANQUE ELEVADO Y QUEDA CAMINO HACIA EL FRACCIONAMIENTO REAL | -101.1852 | 20.163
GUA190401612829 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE ELECTRICISTAS COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN MATEO, CALLE SAN JOSE ES POR LA CALLE DE LA IGLESIA COMO A UNOS 80 MTS APROXIMADAMENTE | -101.1865 | 20.1602
GUA190401612852 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE ELECTRICISTAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLCHEROS Y CALLE TEJEDORES, CALLE FONTANEROS SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA COLONIA | -101.1866 | 20.1594
GUA190401612871 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE DR. LUIS FRANCISCO ORTEGA SILVA COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE CONSTITUCION ES UBICADA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PLAZA METROPOLITANA | -101.1805 | 20.1322
GUA190401641389 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE BARRO COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y , CALLE CONSTITUCION LA CALLE SE UBICA FRENTE AL NUEVO CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO | -101.1807 | 20.1339
GUA190401641096 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO 2 INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BATALLA DE PUEBLA, CALLE URIANGATENSES ILUSTRES ES UNA CASA DESPUES DE LA ESQUINA | -101.1716 | 20.129
GUA190401641166 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE NACIONES UNIDAS 29 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ISABEL LA CATOLICA Y CALLE YURIRIA, CALLE LEANDRO VALLE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA | -101.1658 | 20.1175
GUA190401641331 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CUITLAHUAC 13 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE CUITLAHUAC Y CALLE YURIRIA, CALLE 24 DE DICIEMBRE ES UNA CASA EN UNA ESQUINA | -101.1632 | 20.1181
GUA190401640842 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE MANGA DEL TRUENO 6 S/N INTERIOR SN COLONIA MANGA DEL PIRÚL, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANGA DEL PINO Y , ES LA ANTEPENULTIMA CASA HACIA DONDE TERMINA LA ACALLE | -101.1676 | 20.1307
GUA190401641000 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE FRAY PEDRO DE GANTE 55 S/N INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE MUNICIPIO LIBRE ES UNA CASA AL LADO DE UN LOTE VALDIO | -101.17 | 20.118
GUA190401640611 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE FERNANDO VALENZUELA 22 S/N INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO J MUJICA Y CALLE FELIPE MUÑOZ, CALLE JOAQUIN CAPILLA QUEDA CASI FRENTE A LA CALLE PRIVADA DE FERNANDO VA | -101.1841 | 20.1472
GUA190401613329 | Guanajuato | Uriangato | San José Cuaracurio | CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHO SAN JOSÉ CUARACURIO, 38986 SAN JOSÉ CUARACURIO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE INGRESO A LA COMUNIDAD | -101.1605 | 20.1
GUA190401613263 | Guanajuato | Uriangato | La Presa (Presa De Huahuemba) | CALLE AZTECAS RANCHO , 38985 LA PRESA (PRESA DE HUAHUEMBA), URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE DEL PRADO, CALLE 18 DE MARZO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA CALLE DEL PRADO RUMBO HACIA E | -101.1848 | 20.1804
GUA190401639391 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE QUINTANA ROO COLONIA , 38982 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZARA LA OBRA EN LAS SIGUENTES COLONIAS LA DESEADA DE ARRIBA LA DESEADA DE ABAJO LA CIENEGA Y LAS PEÑITAS | -101.1619 | 20.1313
GUA190401632745 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE DANIEL BAUTISTA 72 72 INTERIOR SN COLONIA DEPORTIVA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MUJICA Y CALLE FELIPE MUÑOZ, CALLE DALIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA | -101.1839 | 20.1478
GUA190401632734 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE MONICA SORIA 2 2 INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS VALLEJO Y CALLE LUIS DIAZ, CALLE FRAY GREGORIO PAREDES ES UNA CASA EN LA ESQUINA DE MONICA SORIA CON LUIS VALLEJO | -101.1954 | 20.1438
GUA190401633665 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE JOSE VASCONCCELOS 23 S/N INTERIOR SN COLONIA LA JOYITA, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE SIMON BOLIVAR EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A LA MITAD DE LA CUADRA A | -101.1758 | 20.1225
GUA190401616125 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CONSPIRACION DE QUERETARO 9 S/N INTERIOR SN COLONIA LA GRANIZA I, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE BOULEVAR LAS PALMAS ESTA AL LADO DE UNA TIENDA DE ABARROTE | -101.1648 | 20.1137
GUA190401616112 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE SAN JOSE 9 S/N INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE FONTANEROS LA CASA QUEDA JUSTAMENTE FRENTE A LA CALLE SAN MATEO | -101.185 | 20.1602
GUA190401616102 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CARPINTEROS 102 S/N INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSPECTORES Y CALLE ELECTRICISTAS, CALLE DORADOS DE VILLA EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A LA A LA CALLE ELECTRICIST | -101.1876 | 20.1561
GUA190401616097 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE JOSE BAEZA 7 S/N INTERIOR SN COLONIA 24 DE JUNIO, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY GREGORIA PAREDES Y CALLE MONICA SORIA, CALLE SIXTOS TORRES ES UNA CASA UNICA EN ESA CALLE | -101.1982 | 20.1451
GUA190401616086 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE ISABEL LA CATOLICA 10 10 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE DICIEMBRE Y CALLE EZEQUIEL LUNA, CALLE YURIRIA ES UNA CASA JUSTO EN LA ESQUINA CON 24 DE DICIEMBRE | -101.1653 | 20.1184
GUA190401606243 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE PLAN DE GUADALUPE 33 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PINOSUAREZ, CALLE PLAN DE BARRANCAS CASI ESQUINA CON 18 DE MARZO | -101.1902 | 20.1497
GUA190401616250 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE AGRICOLTUROES 9 S/N INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BATALLA DE CELAYA Y CALLE INSPECTORES, CALLE CARPINTEROS EL DPMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE UN ARBOL | -101.1899 | 20.1569
GUA190401616201 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CUITLAHUAC 41 S/N INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE PRIV DE CUITLAHUAC, CALLE 24 DE DICIEMBRE EL DOMICILIO SW UBICA A LA MITAD DE LA CUADRA | -101.1632 | 20.1177
GUA190401616153 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE EJIDAL 4 S/N INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE PINO SUAREZ ES UNA CASA A UN LADO DE UNA HERRERIA | -101.1878 | 20.1521
GUA190401588223 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE LERDO DE TEJADA 23 S/N INTERIOR SN COLONIA URIANGATO CENTRO, 38980 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AZTECAS EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A UNA TIENDA DE AUTO S | -101.1816 | 20.1431
GUA190401588222 | Guanajuato | Uriangato | Los Rodríguez | CALLE HIDALGO 3 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 38987 LOS RODRÍGUEZ, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, EL DOMICILIO SE UBICA FRENTE A UNA CASA CON DOS ARBOLITOS | -101.103 | 20.0907
GUA190401588221 | Guanajuato | Uriangato | Rancho Nuevo De Cupuato | CALLE LOPEZ AREVALO 6 S/N INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO DE CUPUATO, 38985 RANCHO NUEVO DE CUPUATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE HIGUERAS, SE ENCUENTRA LA UBICACION CERCA DE UNA ESCUELA | -101.1861 | 20.1717
GUA190401588220 | Guanajuato | Uriangato | Los Portalitos | CALLE HIDALGO 4 A INTERIOR SN RANCHERIA PORTALITOS, 38986 LOS PORTALITOS, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE OBREGON, CALLE HIDALGO SE UBICA FRENTE A UNA TIENDA DE ABARROTES | -101.153 | 20.0981
GUA190401588218 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla Del Rico | CALLEJON ALLENDE 12 S/N INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL RICO, 38987 LAGUNILLA DEL RICO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PIPILA, EL DOMICILIO ESTA UBICADO CERCA DE LA CALLE PIPILA | -101.0939 | 20.0901
GUA190401588217 | Guanajuato | Uriangato | Lagunilla Del Encinal | CALLE MADERO INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNILLA DEL ENCINAL, 38988 LAGUNILLA DEL ENCINAL, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE Y , EL DOMICILIO SE UBICA CON UN SAGUAN AZUL | -101.0965 | 20.1242
GUA190201551438 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CHIHUAHUA 52 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 7 LEGUAS Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DORADOS DE VILLA LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON LA CALLE 7 LEGUAS | -101.189 | 20.154
GUA190201551454 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE COLIMA 1 INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38983 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE S/N, CALLE PRIV DE EJERCITO NACIONAL LA CALLE COLIMA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PARADA DE CAMIÓN Y L | -101.1676 | 20.1356
GUA190201536405 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE COMERCIANTES 8 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y , LA CASA DE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DE LA CALLE | -101.1873 | 20.1578
GUA190201549602 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE MORELIA 17 C INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL, 38985 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA, CALLE TOLUCA LA CASA SE ENCUENTRA A LA MITAD LA CUADRA | -101.1781 | 20.1277
GUA190201549203 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE OBREROS TEXTILES 44 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINEROS Y CALLE FONTANEROS, CALLE PINTORES CASI LLEGANDO A LA CALLE DEL JARDÍN DE NIÑOS | -101.1851 | 20.1573
GUA190201538559 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE LUIS MOYA 1 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABRAHAM GONZALEZ Y CALLE BUENAVISTA, CASI ESQUINA CON ABRAHAM GONZALEZ | -101.193 | 20.1461
GUA190201538505 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | CALLE CENTRO DE ESTUDIOS 116 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 38984 URIANGATO, URIANGATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BATALLA DE CELAYA Y CALLE INSPECTORES, CALLE CENTRO DE ESTUDIOS MUNICIPALES LA CASA SE ENCUENTRA CASI ESQUINA CON | -101.1906 | 20.1556

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA190201543141 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-12 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 157800 | 157800.0
GUA190201541717 | Obra | MUR/DOP/PSBGTO-AD/DREN. INSPECTORES/2019-32 | C. SESAR ONOFRE CERRATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1072958.65 | 1072958.65
GUA190201541772 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DREN. 24 DICIEMBRE-LOS PINOS/2019-44// | GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1049232.27 | 1049232.27
GUA190201539287 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-46 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 52000 | 52000.0
GUA190201545775 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DREN.CORREGIDORA-PROVIDENCIA/2019-35 | MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 161362.3 | 161362.3
GUA190201546583 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-41 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 221000 | 221000.0
GUA190201542606 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-14 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 40200 | 40200.0
GUA190201545820 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DREN. PLAN CTRO ESTUDIOS/2019-39 | TOMAS GARCIA GARIBAY | MUNICIPIO DE URIANGATO | 145277.89 | 145277.89
GUA190201539380 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-45 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 61493.68 | 61493.68
GUA190201539414 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-44 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 65000 | 65000.0
GUA190201537312 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/ELECT. 5 MAYO- EL DERRAMADERO/2019-26 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 91170.78 | 91170.78
GUA190201542501 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-16 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 48000 | 48000.0
GUA190201537573 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/ELECT. 5 MAYO- EL DERRAMADERO/2019-26 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 91170.78 | 91170.78
GUA190201541905 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DRENAJE ELECTRICISTAS/2019-47 | LUIS ANTONIO CHAVEZ | MUNICIPIO DE URIANGATO | 655232.97 | 655232.97
GUA190201546277 | Obra | MUR/DOP/PEMC-AD/PAV. PASO NTE.- FCO. VILLA/2019-33 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1839771.66 | 1839771.66
GUA190201549540 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-37 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 91000 | 91000.0
GUA190201549222 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-39 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 13000 | 13000.0
GUA190201538665 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-03 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 275000 | 275000.0
GUA190201546456 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-42 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 136500 | 136500.0
GUA190201549247 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-39 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 13000 | 13000.0
GUA190201539587 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-43 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 110500 | 110500.0
GUA190201536673 | Obra | MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN.2DA PRIV. DURANGO/2019-13 | NORMA LETICIA OROZCO TORRES | MUNICIPIO DE URIANGATO | 273124.45 | 273124.45
GUA190201536242 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-04 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 250584.4 | 250584.4
GUA190201536440 | Obra | MUR/DOP/PSBGto-AD/DRENAJE-ANGEL LOPEZ/2019-07 | GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 249641.33 | 249641.33
GUA190201536789 | Obra | MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN.SANIT.CARPINTEROS/2019-12 | GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1987991.32 | 1987991.32
GUA190201537133 | Obra | MUR/DOP/PSBGto-AD/DREN. PRIV. CERRO PRIETO/2019-14// | TOMAS GARCIA GARIBAY | MUNICIPIO DE URIANGATO | 84614.56 | 84614.56
GUA190201551993 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DREN. CONSPIRACION-COL. PROVIDENCIA/2019-41 | MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 145655.12 | 145655.12
GUA190201553437 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-12 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 160399.46 | 160399.46
GUA190201551834 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/DREN. HERREROS-E.Z./2019-34 | MANUEL EDUARDO LOPEZ CAMARGO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 217245.9 | 217245.9
GUA190201553564 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-09 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 45904.68 | 45904.68
GUA190201551899 | Obra | MUR/DOP/DREN.CELAYA-FCO.VILLA/2019-38 | GABRIELA GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 240455.66 | 240455.66
GUA190201553621 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-10 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 45904.68 | 45904.68
GUA190201551353 | Obra | MUR/DOP/SDAyR-AD/S-RANCHO NVO. CUPUATO/2019-04 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 61300 | 61300.0
GUA190201553666 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 61206.24 | 61206.24
GUA190201550421 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-34 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 78000 | 78000.0
GUA190201553476 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-15 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 99743.76 | 99743.76
GUA190201550300 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-35 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 91000 | 91000.0
GUA190201552778 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/ELECT. SAN MIGUEL/2019-46 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 96033.27 | 96033.27
GUA190201550536 | Obra | MUR/DOP/SDAyR-AD/S-EL CHARCO DE ARRIBA/2019-05 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 200000 | 200000.0
GUA190201553172 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-04 | UBERTINO MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 70800 | 70800.0
GUA190401600001 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/ALUMBRADO-EL CHARCO/2019-48 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1367720.94 | 1367720.94
GUA190401588215 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-27 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 6500 | 6500.0
GUA190401606358 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. ALCANTARILLADO-LA PEONIA/2019-27// | SESAR ONOFRE CERRATO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1021864.72 | 1021864.72
GUA190401607259 | Obra | MUR/DOP/SFIA-AD/LUMINARIAS-CUITZILLO/2019-24 | JUAN CARLOS GALVAN BERTADILLO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1500000 | 1500000.0
GUA190401607296 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-03 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30642.56 | 30642.56
GUA190401613094 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-09 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 45904.68 | 45904.68
GUA190401607286 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-14 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 146210.76 | 146210.76
GUA190401606379 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. DREN. 18 MARZO/2019-10 | ROBRECA, SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 422559.58 | 422559.58
GUA190401606426 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-06 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 55000 | 55000.0
GUA190401612655 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-04 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 15380.44 | 15380.44
GUA190401614441 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-06 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 15380.44 | 15380.44
GUA190401607134 | Obra | MUR/DOP/SDAyR-AD/S-TEPAMES-HUAHUEMBA/2019-06 | NORMA LETICIA OROZCO TORRES | MUNICIPIO DE URIANGATO | 324800 | 324800.0
GUA190401612695 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-05 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 15380.44 | 15380.44
GUA190401612808 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-11 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 50075.9 | 50075.9
GUA190401612829 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-07 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 15380.44 | 15380.44
GUA190401612852 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-08 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 15380.44 | 15380.44
GUA190401612871 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/AMPLI-ALUMBRADOS/2019-52-02 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30642.5 | 30642.5
GUA190401641389 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/PAV. BARRO-CTRO/2019-51 | GRUPO GAYTAN CARBAJAL, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE URIANGATO | 976715.67 | 976715.67
GUA190401641096 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-04 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 60000 | 60000.0
GUA190401641166 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-03 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30000 | 30000.0
GUA190401641331 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-01 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 60000 | 60000.0
GUA190401640842 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-06 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30000 | 30000.0
GUA190401641000 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-05 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30000 | 30000.0
GUA190401640611 | Obra | MUR/DOP/R33-AD/MODULO FOTOVOLTAICOS/2019-49-07 | SALVADOR TORRES MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 30000 | 30000.0
GUA190401613329 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/CONST. DREN. BAJA CALIFORNIA/2019-11 | ALFONSO FIGUEROA MENDOZA | MUNICIPIO DE URIANGATO | 615422.14 | 615422.14
GUA190401613263 | Obra | MUR/DOP/PSBMC-AD/REHAB. DREN. AZTECA/2019-15 | TOMAS GRACIA GARIBAY | MUNICIPIO DE URIANGATO | 34203.53 | 34203.53
GUA190401639391 | Obra | MURD/DOP/R33-AD/ALUMBRADO- COLONIAS/2019-50 | JUAN CARLOS GALVAN BERTADILLO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 1591506 | 1591506.0
GUA190401632745 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-02 | UBERTINO MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 23200 | 23200.0
GUA190401632734 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-03 | UBERTINO MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 19200 | 19200.0
GUA190401633665 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO VIGUETA/2019-23-01 | UBERTINO MARTINEZ GUZMAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 37600 | 37600.0
GUA190401616125 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-05 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 6500 | 6500.0
GUA190401616112 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-06 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 19500 | 19500.0
GUA190401616102 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-07 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 65000 | 65000.0
GUA190401616097 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-09 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 32500 | 32500.0
GUA190401616086 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-09 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 32500 | 32500.0
GUA190401606243 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-03 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 50116.88 | 50116.88
GUA190401616250 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2019-17-04 | SERGIO ARTURO ZAVALA BIBIAN | MUNICIPIO DE URIANGATO | 9600 | 9600.0
GUA190401616201 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 6500 | 6500.0
GUA190401616153 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-02 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 45500 | 45500.0
GUA190401588223 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-16 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 6500 | 6500.0
GUA190401588222 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-19 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 58500 | 58500.0
GUA190401588221 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-20 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 32500 | 32500.0
GUA190401588220 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-23 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 26000 | 26000.0
GUA190401588218 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-24 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 110500 | 110500.0
GUA190401588217 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-25 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 13000 | 13000.0
GUA190201551438 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-33 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 188500 | 188500.0
GUA190201551454 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-32 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 117000 | 117000.0
GUA190201536405 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO BAÑO/2019-08-01 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 50116.88 | 50116.88
GUA190201549602 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-36 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 84500 | 84500.0
GUA190201549203 | Obra | MUR/DOP/R33-LS/CALENTADORES/2019-16-40 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE URIANGATO | 39000 | 39000.0
GUA190201538559 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-04 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 55000 | 55000.0
GUA190201538505 | Obra | MUR/DOP/PVMI-AD/CUARTO DORMITORIO/2019-21-05 | GERMAN ALVAREZ MORENO | MUNICIPIO DE URIANGATO | 55000 | 55000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA190201543141 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 280 | 100 | 100 | 100
GUA190201541717 | 2019 | 4 | Metros lineales | 160 | 190 | 160 | 84.2105
GUA190201541772 | 2019 | 4 | Metros lineales | 338 | 30 | 30 | 100
GUA190201539287 | 2019 | 4 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | 100
GUA190201545775 | 2019 | 4 | Metros lineales | 130 | 100 | 100 | 100
GUA190201546583 | 2019 | 4 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | 100
GUA190201542606 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 68 | 100 | 100 | 100
GUA190201545820 | 2019 | 4 | Metros lineales | 100 | 32 | 32 | 100
GUA190201539380 | 2019 | 4 | Celdas solares | 14 | 100 | 100 | 100
GUA190201539414 | 2019 | 4 | Celdas solares | 25 | 100 | 100 | 100
GUA190201542128 | 2019 | 4 | Metros lineales | 208 | 15 | 1 | 6.6667
GUA190201537312 | 2019 | 4 | Otros | 95 | 95 | 95 | 100
GUA190201542501 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 100 | 100
GUA190201537573 | 2019 | 4 | Metros lineales | 330 | 208.42 | 208.42 | 100
GUA190201541905 | 2019 | 4 | Metros lineales | 172 | 172 | 40 | 23.2558
GUA190201546277 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 805 | 805 | 700 | 86.9565
GUA190201549540 | 2019 | 4 | Celdas solares | 13 | 100 | 100 | 100
GUA190201549222 | 2019 | 4 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | 100
GUA190201538665 | 2019 | 4 | Vivienda | 6 | 100 | 100 | 100
GUA190201546456 | 2019 | 4 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | 100
GUA190201549247 | 2019 | 4 | Celdas solares | 27 | 100 | 100 | 100
GUA190201539587 | 2019 | 4 | Celdas solares | 22 | 100 | 100 | 100
GUA190201536673 | 2019 | 4 | Metros lineales | 30 | 86.22 | 86.22 | 100
GUA190201536242 | 2019 | 4 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | 100
GUA190201536440 | 2019 | 4 | Metros lineales | 131.39 | 128.29 | 128.29 | 100
GUA190201536789 | 2019 | 4 | Metros lineales | 23 | 474.5 | 474.5 | 100
GUA190201537133 | 2019 | 4 | Metros lineales | 46 | 68 | 68 | 100
GUA190201551993 | 2019 | 4 | Metros lineales | 55 | 64.13 | 64.13 | 100
GUA190201553437 | 2019 | 4 | Metros lineales | 200 | 10 | 5 | 50
GUA190201551834 | 2019 | 4 | Metros lineales | 71 | 75 | 75 | 100
GUA190201553564 | 2019 | 4 | Metros lineales | 650 | 2 | 1 | 50
GUA190201551899 | 2019 | 4 | Metros lineales | 150 | 52.15 | 52.15 | 100
GUA190201553621 | 2019 | 4 | Metros lineales | 240 | 3 | 2 | 66.6667
GUA190201551353 | 2019 | 4 | Metros lineales | 613 | 613 | 613 | 100
GUA190201553666 | 2019 | 4 | Metros lineales | 200 | 4 | 1 | 25
GUA190201550421 | 2019 | 4 | Celdas solares | 15 | 100 | 100 | 100
GUA190201553476 | 2019 | 4 | Metros lineales | 100 | 6 | 3 | 50
GUA190201550300 | 2019 | 4 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | 100
GUA190201552778 | 2019 | 4 | Otros | 100 | 100 | 80 | 80
GUA190201550536 | 2019 | 4 | Metros lineales | 2000 | 100 | 100 | 100
GUA190201553172 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 100 | 100 | 100
GUA190401600001 | 2019 | 4 | Otros | 200 | 150 | 75 | 50
GUA190401588215 | 2019 | 4 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | 100
GUA190401606358 | 2019 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
GUA190401607259 | 2019 | 4 | Otros | 250 | 218 | 218 | 100
GUA190401607283 | 2019 | 4 | Metros lineales | 500 | 12 | 0 | 0
GUA190401607296 | 2019 | 4 | Metros lineales | 70 | 2 | 0 | 0
GUA190401613094 | 2019 | 4 | Metros lineales | 105 | 3 | 2 | 66.6667
GUA190401607286 | 2019 | 4 | Metros lineales | 220 | 9 | 0 | 0
GUA190401606348 | 2019 | 4 | Metros lineales | 349 | 349 | 0 | 0
GUA190401606379 | 2019 | 4 | Metros lineales | 180 | 160 | 100 | 62.5
GUA190401606426 | 2019 | 4 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190401612655 | 2019 | 4 | Metros lineales | 35 | 1 | 0 | 0
GUA190401614441 | 2019 | 4 | Metros lineales | 35 | 1 | 0.25 | 25
GUA190401607134 | 2019 | 4 | Metros lineales | 3248 | 2592 | 2592 | 100
GUA190401612695 | 2019 | 4 | Metros lineales | 300 | 1 | 0.55 | 55
GUA190401612808 | 2019 | 4 | Metros lineales | 100 | 3 | 2 | 66.6667
GUA190401612829 | 2019 | 4 | Metros lineales | 5 | 1 | 0.3 | 30
GUA190401612852 | 2019 | 4 | Metros lineales | 35 | 1 | 0.3 | 30
GUA190401612871 | 2019 | 4 | Metros lineales | 285 | 2 | 1 | 50
GUA190401641389 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 50 | 30 | 60
GUA190401641096 | 2019 | 4 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
GUA190401641166 | 2019 | 4 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
GUA190401641331 | 2019 | 4 | Otros | 4 | 4 | 2 | 50
GUA190401640842 | 2019 | 4 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
GUA190401641000 | 2019 | 4 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
GUA190401640611 | 2019 | 4 | Otros | 2 | 2 | 1 | 50
GUA190401613329 | 2019 | 4 | Metros lineales | 405 | 405.8 | 405.8 | 100
GUA190401613263 | 2019 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
GUA190401639391 | 2019 | 4 | Otros | 255 | 255 | 255 | 100
GUA190401632745 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 29 | 100 | 100 | 100
GUA190401632734 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 24 | 100 | 100 | 100
GUA190401633665 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 47 | 100 | 100 | 100
GUA190401616125 | 2019 | 4 | Celdas solares | 3 | 100 | 100 | 100
GUA190401616112 | 2019 | 4 | Celdas solares | 10 | 100 | 100 | 100
GUA190401616102 | 2019 | 4 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | 100
GUA190401616097 | 2019 | 4 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | 100
GUA190401616086 | 2019 | 4 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | 100
GUA190401606243 | 2019 | 4 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190401616250 | 2019 | 4 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | 100
GUA190401616201 | 2019 | 4 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190401616153 | 2019 | 4 | Celdas solares | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190401588223 | 2019 | 4 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | 100
GUA190401588222 | 2019 | 4 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | 100
GUA190401588221 | 2019 | 4 | Celdas solares | 5 | 100 | 100 | 100
GUA190401588220 | 2019 | 4 | Celdas solares | 17 | 100 | 100 | 100
GUA190401588218 | 2019 | 4 | Celdas solares | 2 | 100 | 100 | 100
GUA190401588217 | 2019 | 4 | Celdas solares | 6 | 100 | 100 | 100
GUA190201551438 | 2019 | 4 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | 100
GUA190201551454 | 2019 | 4 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | 100
GUA190201536405 | 2019 | 4 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190201549602 | 2019 | 4 | Celdas solares | 11 | 100 | 100 | 100
GUA190201549203 | 2019 | 4 | Celdas solares | 26 | 100 | 100 | 100
GUA190201538559 | 2019 | 4 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100
GUA190201538505 | 2019 | 4 | Vivienda | 1 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".